от 20.08.2014г		1771-пг

Об утверждении «Дорожной карты»

«Переход Каширского муниципального района

на программный метод формирования бюджета»

В целях реализации положений статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и совершенствования бюджетного процесса,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» «Переход Каширского муниципального района на программный метод формирования бюджета» (далее – дорожная карта) (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Каширского муниципального района – начальника финансового управления Ляпину И.Е.

Заместитель Главы администрации

Каширского муниципального района	                                           Д.К. Царев

|  | Утверждена постановлением администрации Каширского муниципального района от 20.08.2014г.№ 1771-пг |
| --- | --- |

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

«ПЕРЕХОД  Каширского муниципального района

(наименование муниципального образования)

НА ПРОГРАММНЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА»

1. Общие положения

«Дорожная карта» «Переход _ Каширского муниципального района

(наименование муниципального образования)

на программный метод формирования бюджета» разработана в целях реализации положений статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и совершенствования бюджетного процесса в муниципальном образовании.

Реализация «Дорожной карты» призвана обеспечить повышение эффективности расходов бюджетов Московской области и  Каширского муниципального района

(наименование муниципального образования)

Целями «Дорожной карты» являются:

формирование и утверждение бюджета  Каширского муниципального района

(наименование муниципального образования)

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по программно – целевому принципу;

включение расходов бюджета  Каширского муниципального района

(наименование муниципального образования)

в муниципальные программы (за исключением расходов на содержание представительного органа, органов финансового контроля муниципального образования, Избирательной комиссии муниципального образования, деятельность которых напрямую не связана с достижением каких – либо социально значимых результатов).

Показатели успешной реализации «Дорожной карты»:

| Наименование показателя | 2015 год | 2016 и последующие годы |
| --- | --- | --- |
| Доля расходов местного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ (%) | не менее 80,0 | не менее 90,0 |

2. План мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нормативное правовое обеспечение |
| 1. | Приведение нормативных правовых актов Каширского муниципального района в соответствие с Методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ, инструктивными письмами и методическими указаниями | - правовые акты администрации Каширского муниципального района - акты, утвержденные представительными органами администрации Каширского муниципального района | 1 сентября 2014 года | Председатель Комитета по экономической политике В.В. Киреев |
| 1.1. | Порядок разработки и реализации муниципальных программ Каширского муниципального района Московской области | - правовые акты администрации Каширского муниципального района - акты, утвержденные представительными органами администрации Каширского муниципального района | 1 сентября 2014 года | Председатель Комитета по экономической политике В.В. Киреев |
| 1.2. | Методические указания по разработке муниципальных программ Каширского муниципального района Московской области | - правовые акты администрации Каширского муниципального района - акты, утвержденные представительными органами администрации Каширского муниципального района | 1 сентября 2014 года | Председатель Комитета по экономической политике В.В. Киреев |
| 2. | Разработка и утверждение Перечня муниципальных программ, подлежащих реализации в 2015-2018 годах. | правовой акт администрации Каширского муниципального района | 25 августа 2014 года | Первый заместитель Главы администрации – начальник финансового управления И.Е.Ляпина Председатель Комитета по экономической политике В.В. Киреев Заместители Главы администрации Каширского муниципального района: К.С. Ананьев Р.С. Бахарчиев Д.В. Воробьева С.Р. Зосимова О.О. Зуев М.Н. Митрофанов А.П. Шатунов |
| 3. | Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие порядок составления, утверждения и исполнения бюджета Каширского муниципального района | - правовые акты администрации Каширского муниципального района - акты, утвержденные представительными органами администрации Каширского муниципального района | 1 сентября 2014 года | Первый заместитель Главы администрации – начальник финансового управления И.Е.Ляпина |
| 4. | Направление утвержденного Перечня муниципальных программ, подлежащих реализации в 2015-2018 годах в Министерство экономики Московской области и Министерство финансов Московской области |  | 1 сентября 2014 года | Первый заместитель Главы администрации – начальник финансового управления И.Е.Ляпина Председатель Комитета по экономической политике В.В. Киреев |
| 5. | Размещение нормативных правовых актов администрации Каширского муниципального района по разработке муниципальных программ на официальном сайте администрации Каширского муниципального района (в отдельном разделе «Муниципальные программы») | Размещение нормативных правовых актов на официальном сайте | 5 сентября 2014 года | Председатель Комитета по экономической политике В.В. Киреев Начальник управления информационной политики Е.А.Каширина |
| 6. | Заключение соглашений между Каширским муниципальным районом Московской области и центральными исполнительными органами государственной власти Московской области об информационном взаимодействии по соответствующим направлениям деятельности | Соглашение | 25 августа 2014 года | Первый заместитель Главы администрации – начальник финансового управления И.Е.Ляпина Заместители Главы администрации Каширского муниципального района: К.С. Ананьев Р.С. Бахарчиев Д.В. Воробьева С.Р. Зосимова О.О. Зуев М.Н. Митрофанов А.П. Шатунов |
| Реализация проекта |
| 1. | Разработка проектов (внесение изменений в действующие) муниципальных программ, предусмотренных к реализации с очередного финансового года (по соответствующим направлениям деятельности) | Проект программы | 1 октября 2014 года | Первый заместитель Главы администрации – начальник финансового управления И.Е.Ляпина Заместители Главы администрации Каширского муниципального района: К.С. Ананьев Р.С. Бахарчиев Д.В. Воробьева С.Р. Зосимова О.О. Зуев М.Н. Митрофанов А.П. Шатунов |
| 2. | Согласование показателей (целевых – индикаторов) муниципальных программ с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности | Заключение центральных исполнительных органов государственной власти Московской области о результатах рассмотрения муниципальных программ по соответствующим направлениям деятельности | 15 сентября 2014 года | Первый заместитель Главы администрации – начальник финансового управления И.Е.Ляпина Заместители Главы администрации Каширского муниципального района: К.С. Ананьев Р.С. Бахарчиев Д.В. Воробьева С.Р. Зосимова О.О. Зуев М.Н. Митрофанов А.П. Шатунов |
| 3. | Утверждение муниципальных программ, предусмотренных к реализации с очередного финансового года | Нормативные правовые акты администрации Каширского муниципального района | За 1 месяц до внесения проекта решения о бюджете Каширского муниципального района на рассмотрение в Совет депутатов Каширского муниципального района (15 октября 2014 года) | Первый заместитель Главы администрации – начальник финансового управления И.Е.Ляпина Заместители Главы администрации Каширского муниципального района: К.С. Ананьев Р.С. Бахарчиев Д.В. Воробьева С.Р. Зосимова О.О. Зуев М.Н. Митрофанов А.П. Шатунов |
| 4. | Формирование бюджета Каширского муниципального района на 2015 год (и плановый период 2016 и 2017 годов) в программном формате | Нормативный правовой акт администрации Каширского муниципального района | В соответствии с утвержденным порядком | Первый заместитель Главы администрации – начальник финансового управления И.Е.Ляпина |
| 5. | Направление отчетов о реализации «дорожной карты» и информации о разработке (утверждении) муниципальных программ в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности (с копиями муниципальных программ) | Оценка эффективности муниципальных программ, достижение показателей по Московской области | 20 октября 2014 года | Первый заместитель Главы администрации – начальник финансового управления И.Е.Ляпина Заместители Главы администрации Каширского муниципального района: К.С. Ананьев Р.С. Бахарчиев Д.В. Воробьева С.Р. Зосимова О.О. Зуев М.Н. Митрофанов А.П. Шатунов |
| 6. | Мониторинг реализации муниципальных программ с использованием АИС ГП (муниципальный модуль) | достижение показателей по Московской области | Начиная с отчета за 1 квартал 2015 года | Первый заместитель Главы администрации – начальник финансового управления И.Е.Ляпина Заместители Главы администрации Каширского муниципального района: К.С. Ананьев Р.С. Бахарчиев Д.В. Воробьева С.Р. Зосимова О.О. Зуев М.Н. Митрофанов А.П. Шатунов |
| Обеспечение контроля |
| 1. | Контроль и мониторинг реализации «дорожной карты» | подготовка отчетов | Еженедельно | Первый заместитель Главы администрации – начальник финансового управления И.Е.Ляпина |

** указывается конкретное должностное лицо органа местного самоуправления