|  | Приложение к постановлению администрации городского округа Кашира от 09.06.2021 №1470-па |
| --- | --- |

1. Паспорт

муниципальной программы «Экология и окружающая среда»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Кашира Родиков М. Л. |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Кашира |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет снижения числа факторов, оказывающих негативное влияние |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 148588,50 | 56205,50 | 46191,50 | 46191,50 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 106209,73 | 28874,33 | 35168,80 | 18366,60 | 11900,00 | 11900,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 254798,23 | 85079,83 | 81360,30 | 64558,10 | 11900,00 | 11900,00 |

2. Общая характеристика современного состояния окружающей среды,

в том числе формулировка основных проблем

Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека, тем более в таком наиболее урбанизированном регионе страны, как Московская область.

Располагаясь в Заокской части Московской области, городской округ Кашира отделен от городского округа Ступино р. Окой, на востоке граничит с городскими округами Коломна, Зарайск и Серебряные Пруды Московской области, на западе и юге граничит с Тульской областью.

Городской округ Кашира в равной мере имеет индустриально-промышленную и сельскохозяйственную ориентацию производства. При этом в объемах производства решающую роль играет промышленность. Ведущими отраслями промышленности являются: энергетика, целлюлозно-бумажное, литейное, пищевое производство, машиностроение. На территории округа имеются сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на растениеводстве, овощеводстве, выращивании картофеля,  животноводстве.

Городской округ Кашира имеет развитую сеть железных и автомобильных дорог, входящих в радиальную и кольцевую систему транспортных связей г.Москвы и Московской области. Кашира расположена в узловой точке автомобильных магистралей, идущих из Москвы на Воронеж-Ростов, Тамбов-Волгоград. В округе расположены две крупные железнодорожные станции – Ожерелье и Кашира.

Уровень воздействия человека на окружающую среду зависит, в первую очередь, от технической вооруженности общества. Любая хозяйственная деятельность накладывает, в большей или меньшей степени, свой отпечаток на окружающую природную среду. Рост производительных сил колоссально увеличивает возможные и реальные масштабы воздействия общества на природу, ставит перед человечеством целый ряд новых, чрезвычайно острых проблем, в первую очередь — экологическую.

Окружающая природная среда, включая все составляющие ее компоненты - воздух, вода, почвы, растительный и животный мир, постоянно испытывает негативное воздействие источников техногенной деятельности людей.

Важными экологическими вопросами, требующими решения,  на сегодняшний день являются:  пропаганда и формирование экологической культуры среди населения, снижение техногенной нагрузки на водные объекты, ликвидация накопленного экологического ущерба.

Состояние окружающей среды во многом зависит от экологического образования и просвещения населения. Экологическая культура, начинается с воспитания, и прививается с детства. Конечной целью экологического образования становится  ответственное отношение к окружающей среде. Просвещение населения достигается путем его вовлечения в проводимые экологические мероприятия, распространения информационных материалов, в том числе через средства массовой информации. Постоянная агитация в пользу экологии, меняет взгляды людей на экологические проблемы, склоняя их к бережному отношению к окружающей среде.

Комплекс водных проблем занимает ведущее место в городах и районах Подмосковья.  Перечень их весьма велик: обеспечение качества поверхностных и подземных вод, защита населения от негативного воздействия вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и другие. Пока четко прослеживается деградация водных объектов, это связано как с глобальными изменениями климатических условий, так и с небрежным отношением человека по отношению к природе.

На состояние водных объектов и безопасность населенных территорий в значительной мере  оказывает влияние состояние гидротехнических сооружений. В целях контроля и своевременного  принятия мер необходимо ежегодно проводить мероприятия по обследованию технического состояния гидротехнических сооружений. По результатам обследования принимается  решение о необходимости текущего или капитального ремонта гидротехнических сооружений.

До 2018 года основным способом захоронения твердых коммунальных отходов и приравненных к ним отходов производства и потребления в Московской  области являлось их захоронение на полигонах твердых бытовых отходов (далее - полигоны ТБО). Захоронению подвергалось порядка 95% образующихся в Московском регионе отходов, и только 5 % образуемых отходов подвергались утилизации.

Полигоны, исчерпавшие свой ресурс на территории Московской области, закрыты и подлежат рекультивации. Рекультивация полигона является процессом ликвидации накопленного экологического ущерба окружающей среде.

2.1. Прогноз развития в сфере охраны окружающей среды

2.1.1. Инерционный прогноз развития

Отсутствие понимания  экологических проблем и действенных мер к их решению может привести к тому, что антропогенное воздействие человека на окружающую среду достигнет такого уровня, когда ее дальнейший рост при прежних условиях может привести к необратимым изменениям, ставящим под угрозу нормальную жизнедеятельность общества. Снижение качества природной среды оборачивается ростом заболеваемости населения, сокращением продолжительности жизни, увеличением числа детей с врожденными заболеваниями.

Загрязнение окружающей природной среды снижает возможности экономического развития, требует отвлечения дополнительных средств в целях восстановления природных объектов, имеющих хозяйственное значение, а также компенсации проблем, связанных с экологическими нарушениями. В итоге конечные результаты производственной деятельности, каждый процент экономического роста сопровождаются все возрастающим ущербом и затратами на его предотвращение и ликвидацию.

2.1.2. Прогноз развития в сфере охраны окружающей среды с учетом реализации программы

Выполнение природоохранных мероприятий программы позволит существенно улучшить ситуацию по ряду вопросов.

Приоритетность экологического образования официально закреплена Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Это экологическое направление является одним из основных, и его работа и  развитие поддерживаются ежегодно. Посредством проведения массовых экологических мероприятий,  экологического обучения, просвещения и воспитания осуществляется процесс формирования экологической культуры, экологического сознания и личной ответственности перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды, осознанного выполнения экологических норм и правил.

Мероприятия по обследованию, и в дальнейшем, ремонту гидротехнических сооружений позволят снизить  техногенную нагрузку на водные объекты.

Выполнение мероприятий по рекультивации полигона ТБО «Каширский»  позволит  ликвидировать  накопленный экологический ущерб, нанесенный окружающей среде.

2.2. Перечень подпрограмм  и краткое описание

В состав программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды» (далее – Подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 – «Развитие водохозяйственного комплекса» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 5 – «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» (далее – Подпрограмма 5).

В задачи программы входит реализация мероприятий программы, направленных на повышение уровня экологического образования и просвещения населения, повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений, ликвидацию накопленного экологического ущерба.

2.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

В ходе реализации муниципальной программы будут проведены основные мероприятия:

- проведение обследований состояния окружающей среды;

- вовлечение населения в экологические мероприятия;

-  обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению;

- рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов (твердых бытовых отходов);

- организация работ в области обращения с отходами.

Мероприятия программы направлены на  обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную  окружающую  среду  за счет снижения числа факторов, оказывающих негативное влияние.

Подпрограмма  1. «Охрана окружающей среды»

Целью подпрограммы является сохранение и восстановление природной среды.

Мероприятия подпрограммы: актуализация схемы санитарной очистки городского округа Кашира Московской области, расходы на очистку береговых зон водоемов, вовлечение населения в экологические мероприятия.

Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса»

Целью подпрограммы является предотвращение затопления территорий населенных пунктов, жилых домов и объектов жизнедеятельности

Мероприятия подпрограммы: капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации; расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации; проведение текущего ремонта  гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной документации, мониторинг с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений.

Подпрограмма 5. «Региональная программа обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

Целью подпрограммы является снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления.

Мероприятия подпрограммы: ликвидация несанкционированных свалок;  проведение работ биологического этапа  рекультивации; мониторинг рекультивации полигона ТБО «Каширский»; организация работ по вывозу и утилизации фильтрата полигона ТБО «Каширский».

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Экология и окружающая среда»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | х |
| 1.1 | Количество проведенных экологических мероприятий | Показатель муниципальной программы | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Основнное мероприятие 01. Проведение обследований состояния окружающей среды Основнное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» | x |
| 2.1. | 2021 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Приоритетный показатель/ предложение ЦИОГВ МО | шт | 0 | 4 | 6 | - | - | - | Основнное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению |
| 3 | Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | x |
| 3.1. | Организация работ на полигоне ТБО «Каширский» | Показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 11 "Организация работ в области обращения с отходами" |
| 3.2. | Количество убранных при ликвидации несанкционированных свалок отходов | Показатель муниципальной программы | тыс.м3 | 0 | 23,0 | 37,6 | 18,8 | 12,0 | 12,0 | Основное мероприятие 11 "Организация работ в области обращения с отходами" |
| 3.3 | 2021 Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | Приоритетный показатель/ предложение ЦИОГВ МО | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Основное мероприятие 06 "Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по рекультивации полигонов в 2018 году» |
| 3.4. | 2021 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | Приоритетный показатель/ предложение ЦИОГВ МО | га | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | - | - | Основное мероприятие 06 "Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по рекультивации полигонов в 2018 году» |
| 3.5. | 2021 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда | Приоритетный показатель/ предложение ЦИОГВ МО | тыс.чел. | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | - | - | Основное мероприятие 06 "Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по рекультивации полигонов в 2018 году» |

4. Методика расчета значений планируемых показателей реализации муниципальной программы

«Экология и окружающая среда»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период предоставления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |
| 1.1 | Количество проведенных экологических мероприятий | Ед. | Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по контрактам, а также отчеты о мероприятиях, проведенных в пределах средств на обеспечение текущей деятельности. | Данные администрации городского округа Кашира, Управления образования | ежегодно |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» |
| 2.1 | 2021 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Шт. | Значение определяется по количеству гидротехнических сооружений, расположенных на территории органа местного самоуправления Московской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный и опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году (штука). | Акты выполненных работ | ежегодно |
| 3 | Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |
| 3.1. | Организация работ на полигоне ТБО «Каширский» | Ед. | Показатель определяется по завершении работ на полигоне ТБО «Кашитрский». Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам. | Акты выполненных работ | ежегодно |
| 3.2. | Количество убранных при ликвидации несанкционированных свалок отходов | м3 | Показатель определяется по результатам выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа за отчетный период. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам. | Акты выполненных работ | ежеквартально |
| 3.3. | 2021 Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | шт | На основании: - решения Арбитражного суда Московской области от 11.01.2020 года по делу №А41-59081/19; - исполнительного листа Арбитражного суда Московской области от 11.01.2020 года по делу №А41-59081/19; - определения Арбитражного суда Московской области об отсрочке (рассрочке) исполнения судебного акта от 15.09.2020 года по делу №А41-59081/19 | - |
| 3.4. | 2021 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | га |  | - |
| 3.5. | 2021 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда | тыс.чел. |  | - |

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение

мероприятий программы с муниципальным заказчиком

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации городского округа Кашира об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главе городского округа Кашира;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (совета, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт»;

Муниципальный заказчик программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) согласовывает «Дорожные карты» и отчёты об их исполнении;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 42 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утверждённого постановлением администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за  выполнение мероприятия;

7) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

8) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

9) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные подпунктом «б» подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 42 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утверждённого постановлением администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па;

10) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в  них изменений и отчеты об их исполнении.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт»;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчёт об исполнении «Дорожных карт», согласно приложения № 5 к настоящей программе, а также отчёт о выполнении мероприятий по объектам капитального ремонта.

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Кашира и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», сформированными по форме, согласно приложения №4 к настоящей программе.

«Дорожные карты» должны в обязательном порядке содержать следующие сведения:

наименование основного мероприятия;

наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия;

наименование муниципального образования, объекта (при наличии);

стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения;

ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру;

результат выполнения процедуры.

«Дорожные карты» и изменения, вносимые в них, разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира, Финансовым управлением администрации городского округа Кашира, а также с муниципальным казенным учреждением «Комитет по закупкам» в рамках реализации полномочий по проведению торгов.

- Состав, форма и сроки представления отчетности

о ходе реализации мероприятий программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой городского округа Кашира.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчёт о реализации мероприятий который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий муниципальной программы представляется согласно приложению № 6 к настоящей программе.

б) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта представляется согласно приложению № 7 к настоящей программе.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования и в разрезе городского округа Кашира, на территории которого реализовывались мероприятия;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Кашира и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по  каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Форма годового отчета о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы представляется согласно приложению № 8 к настоящей программе.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Экология и окружающая среда»

Паспорт подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Кашира |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Кашира | Всего: в том числе: | 315,20 | 1048,00 | 1400,00 | 900,00 | 900,00 | 4563,20 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 315,20 | 1048,00 | 1400,00 | 900,00 | 900,00 | 4563,20 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Приоритетность экологического образования официально закреплена Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В проводимых экологических мероприятиях  примут участие более 26,0 тыс.человек.

Планируется проведение массовых мероприятий (акций) по озеленению территории городского округа Кашира (в рекреационных зонах, на землях населенных пунктов).  К участию в мероприятиях по озеленению привлекаются широкие слои населения, в том числе молодое  поколение каширян, общественность, предприятия и организации.

Значительный вклад в привитие молодому поколению каширян экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе вносит МБОУДОД «Детский экологический центр». Объединения Центра работают на базе 5 дошкольных и 14 общеобразовательных учреждений  округа с охватом  более 1000  воспитанников  следующих направлений: эколого-биологического, художественно-эстетического, естественно-научного, туристско-краеведческого. Детский экологический центр неизменно, ежегодно, не только организует и проводит экологические мероприятия, но и участвует, в различных мероприятиях местного, областного и федерального уровня.

Для повышения уровня экологического образования и просвещения населения  будут проведены мероприятия экологической направленности в границах городского округа, в том числе на базе общеобразовательных учреждений и профильного учреждения – МБОУДОД «Детский экологический центр».

На 2020 год  выполнены мероприятия по актуализации схемы санитарной очистки  городского округа Кашира Московской области.

С 2021 года планируются мероприятия по очистке береговых зон водоемов.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,  преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Кашира, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы приведёт к следующим результатам:

- количество проведенных экологических мероприятий составит порядка 50 ед.

Приложение 2 к муниципальной программе

«Экология и окружающая среда»

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Кашира |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Кашира | Всего: в том числе: | 13639,30 | 2302,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15941,50 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 10014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10014,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3625,30 | 2302,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5927,50 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

По данным 2020 года в муниципальной собственности городского округа Кашира значатся 130 гидротехнических сооружений, часть которых  нуждается в текущем, капитальном ремонте. Разрушение гидротехнических сооружений влечет за собой не только прямой материальный ущерб, но и приводит к значительному ухудшению экологической и социальной ситуации.

Для повышения уровня безопасности гидротехнических сооружений в рамках  государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья»  (Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области») в 2020 году выполнен капитальный ремонт  плотин в д.Малое и Б.Ильинское, д.Елькино.

За счет средств бюджета городского округа Кашира 2020 году выполнен текущий ремонт  плотины в  д.Вослинка.

В 2021 году планируется текущий ремонт плотин в д.д.Полудьяково, Кокино, Завалье-1, Яковское, Тарасково, Суханово.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,  преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Кашира, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы приведёт к следующим результатам:

- количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, составит в 2020 году – 4 шт., в 2021 году – 6 шт.

Приложение 3 к муниципальной программе

«Экология и окружающая среда»

Паспорт подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами,

в том числе с твердыми коммунальными отходами»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Кашира |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Кашира | Всего: в том числе: | 71125,33 | 78010,10 | 63158,10 | 11000,00 | 11000,00 | 234293,53 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 46191,50 | 46191,50 | 46191,50 | - | - | 138574,50 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 24933,83 | 31818,60 | 16966,60 | 11000,00 | 11000,00 | 95719,03 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В рамках выполнения мероприятий приоритетного федерального проекта «Чистая страна» в 2017-2018 г.г., на основании  государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья»  на 2017-2026 годы (Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами») выполнены  работы по техническому этапу рекультивации полигона ТБО «Каширский».

В 2019-2020 г.г.  за счет средств местного бюджета выполнен биологический этап рекультивации полигона ТБО «Каширский», а также мероприятия по экологическому мониторингу полигона и вывозу фильтрата. С 2021 года планируются мероприятия по  вывозу фильтрата с полигона ТБО «Каширский».

Ежегодно, будут выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа Кашира.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,  преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Кашира, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы

Реализация мероприятия подпрограммы в 2021 году приведёт к достижению следующих показателей:

- организация работ  на полигоне ТБО «Каширский» – 1 ед.

- количество убранных при ликвидации несанкционированных свалок  отходов – 37,6 тыс.м3;

- ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) – 1 шт.;

- общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде – 9,5 га;

- численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда – 66,5 тыс.чел.

Приложение 4 к муниципальной программе

«Экология и окружающая среда»

|  | «Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 01 «Проведение обследований состояния окружающей среды» Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» |
| --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Администрация, Управление, Комитет должность, Ф.И.О.) | 2021 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Мероприятие 1.10. Расходы на расчистку береговых зон водоемов |
| 1 | Подготовка технической части конкурсной документации | Администрация городского округа Кашира (Комитет по управлению имуществом В.С. Терентьева) | 15.03.21 |  |  |  | Подготовлена заявка на закупку |
| 2 | Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта | МКУ «Комитет по закупкам» Ю.В.Коптева |  | 17.05.21 |  |  | Заключен муниципальный контракт |
| 3 | Приемка выполненных работ | Администрация городского округа Кашира (Комитет по управлению имуществом В.С. Терентьева) |  |  |  | 15.10.21 | Муниципальный контракт исполнен |

|  | «Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 03 «Вовлечение населения в экологические мероприятия» Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» |
| --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Администрация, Управление, Комитет должность, Ф.И.О.) | 2021 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Мероприятие 3.1. Вовлечение населения в экологические мероприятия |
| 1 | Подготовка технического задания | Администрация городского округа Кашира (Комитет по управлению имуществом В.С. Терентьева) | 01.03.21 |  |  |  | подготовлена заявка на закупку |
| 2 | Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта | МКУ «Комитет по закупкам» Ю.В.Коптева |  | 01.04.21 |  |  | заключен муниципальный контракт(ы) |
| 3 | Приемка выполненных работ, оказанных услуг | Администрация городского округа Кашира (Комитет по управлению имуществом В.С. Терентьева) |  |  |  | 01.10.21 | муниципальный контракт(ы) исполнен(ы) |

| «Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» Подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» |
| --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Администрация, Управление, Комитет должность, Ф.И.О.) | 2021 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 1.4 Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации |
| 1 | Подготовка технического задания | МБУ г.о.Кашира «Благоустройство» В.А.Михайлов |  | 12.04.21 |  |  | подготовлена заявка на закупку |
| 2 | Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта | МКУ «Комитет по закупкам» Ю.В.Коптева |  | 10.06.21 |  |  | заключен муниципальный контракт(ы) |
| 3 | Приемка выполненных работ, оказанных услуг | МБУ г.о.Кашира «Благоустройство» В.А.Михайлов |  |  |  | 15.10.21 | муниципальный контракт(ы) исполнен(ы) |
| 4 | Предоставление в Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира отчета о выполнении мероприятия муниципальной программы | МБУ г.о.Кашира «Благоустройство» В.А.Михайлов |  |  |  | 01.11.21 | подготовлен и предоставлен отчет о выполнении мероприятия муниципальной программы |

|  | «Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» Подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» |
| --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Администрация, Управление, Комитет должность, Ф.И.О.) | 2021 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 1.5 Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной документации |
| 1 | Подготовка технического задания | МБУ г.о.Кашира «Благоустройство» В.А.Михайлов |  | 01.04.21 |  |  | подготовлена заявка на закупку |
| 2 | Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта | МКУ «Комитет по закупкам» Ю.В.Коптева |  | 01.06.21 |  |  | заключен муниципальный контракт(ы) |
| 3 | Приемка выполненных работ, оказанных услуг | МБУ г.о.Кашира «Благоустройство» В.А.Михайлов |  |  | 01.09.21 |  | муниципальный контракт(ы) исполнен(ы) |
| 4 | Предоставление в Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира отчета о выполнении мероприятия муниципальной программы | МБУ г.о.Кашира «Благоустройство» В.А.Михайлов |  |  |  | 01.11.21 | подготовлен и предоставлен отчет о выполнении мероприятия муниципальной программы |

| «Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» Подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» |
| --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Администрация, Управление, Комитет должность, Ф.И.О.) | 2021 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 1.6 Мониторинг с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений |
| 1 | Подготовка технического задания | МБУ г.о.Кашира «Благоустройство» В.А.Михайлов |  | 01.04.21 |  |  | подготовлена заявка на закупку |
| 2 | Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта | МКУ «Комитет по закупкам» Ю.В.Коптева |  | 01.05.21 |  |  | заключен муниципальный контракт(ы) |
| 3 | Приемка выполненных работ, оказанных услуг | МБУ г.о.Кашира «Благоустройство» В.А.Михайлов |  |  | 01.09.21 |  | муниципальный контракт(ы) исполнен(ы) |
| 4 | Предоставление в Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира отчета о выполнении мероприятия муниципальной программы | МБУ г.о.Кашира «Благоустройство» В.А.Михайлов |  |  |  | 01.11.21 | подготовлен и предоставлен отчет о выполнении мероприятия муниципальной программы |

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 11 «Организация работ в области обращения с отходами» Подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» муниципальной программы «Экология и окружающая среда»

| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Министерство, Управление, должность, Ф.И.О.) | 2021 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| Мероприятие 11.3 Организация работ по вывозу и утилизации фильтрата с полигонов ТКО |
| 1 | Подготовка технической части конкурсной документации | Администрация городского округа Кашира (Комитет по управлению имуществом В.С. Терентьева) | 18.01.21 |  |  |  | Подготовлена заявка на закупку |
| 2 | Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта | МКУ «Комитет по закупкам» Ю.В.Коптева | 15.03.21 |  |  |  | Заключен муниципальный контракт |
| 3 | Приемка выполненных работ | Администрация городского округа Кашира (Комитет по управлению имуществом В.С. Терентьева) |  |  |  | 17.12.21 | Муниципальный контракт исполнен |

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 11 «Организация работ в области обращения с отходами»

Подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»                                                                                                                 муниципальной программы «Экология и окружающая среда»

| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Министерство, Управление, должность, Ф.И.О.) | 2021 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |

| Мероприятие 11.5 Ликвидация несанкционированных свалок |
| --- |
| 1 | Подготовка технической части конкурсной документации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира П.И. Макухин | 01.01.21 |  |  |  | Подготовлена заявка на закупку |
| 2 | Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта | МКУ «Комитет по закупкам» Ю.В.Коптева | 01.02.21 |  |  |  | Заключен муниципальный контракт |
| 3 | Приемка выполненных работ | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира П.И.Макухин |  |  |  | 25.12.21 | Муниципальный контракт исполнен |

Приложение 5 к муниципальной программе

«Экология и окружающая среда»

Отчет о выполнении «Дорожной карты»

по выполнению основного мероприятия «_______________________________________________»

муниципальной программы «Экология и окружающая среда»

| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Администрация, Управление, Комитет должность, Ф.И.О.) | год (контрольный срок) | Планируемый результат выполнения | Фактический результат выполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение 6 к муниципальной программе

«Экология и окружающая среда»

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Кашира

______________________________________

(наименование муниципальной программы)

за ________________________________

(отчетный период)

Таблица 1

Муниципальный заказчик ___________________________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет городского округа Кашира, другие источники)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период* (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период ** (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |

* Стоимость выполненных программных мероприятий

**  Кассовые расходы

Примечание. Таблица заполняется по каждому источнику финансирования отдельно.

Таблица 2

Результаты реализации муниципальной программы городского округа Кашира

_____________________________________________

(наименование муниципальной программы )

за __________________

(отчетный период)

| № п/п | Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 20___ год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансиро-вания | Объем финансиро-вания на 20__ год (тыс, руб.) | Профинанси- ровано за отчетный период** (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Макропоказатель * |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* При наличии

** Кассовые расходы

Приложение 7 к муниципальной программе

«Экология и окружающая среда»

Форма

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ о выполнении

муниципальной программы городского округа Кашира

________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта

за ______________

(отчетный период)

Муниципальный заказчик ___________________________________________________________

| № п/п | Наименование объекта, адрес, планируемые работы | Мощность/ площадь ремонта | Источники финансирования | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта * | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объект 1 |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  | … |  |  |  |  |

* Выполнение проектно-изыскательских работ, подготовка проектно-сметной документации, утверждение проектно-сметной документации (заключение экспертизы, дата, номер), заключение контракта на строительно-монтажные  работы, выполнение работ по монтажу фундамента, возведение корпуса здания, иное.

Приложение 8 к муниципальной программе

«Экология и окружающая среда»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  о  реализации муниципальной программы городского округа Кашира

______________________________________

(наименование муниципальной программы)

для оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Кашира

за

(отчетный год)

Таблица 1

Муниципальный заказчик ___________________________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет городского округа Кашира, другие источники)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Фактическое финансирование за 20__год (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Примечание: Таблица заполняется по каждому источнику финансирования отдельно.

Таблица 2

Результаты реализации муниципальной программы городского округа Кашира

_____________________________________

(наименование муниципальной программы)

###### за

(отчетный год)

| № п/п | Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 20__ год | Достигнутое значение показателя за 20 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | № основного мероприятия в Перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 20 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Макропоказатель * |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* При наличии.