	
	Приложение №1
к постановлению администрации городского округа Кашира
от  15.07.2021 №1852-па


1. Паспорт муниципальной программы

	Координатор муниципальной программы
	Зосимова С.Р., заместитель Главы администрации городского округа Кашира

	Муниципальный заказчик программы 
	Управление образования администрации городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи;

удовлетворение потребности муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира в кадрах высокой квалификации;
обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей;

качественное повышение уровня защищенности объектов образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
устранение  причин  и условий, способствующих совершению террористических актов на  объектах образования.

	Перечень подпрограмм 


	Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Подпрограмма 2 «Общее образование»
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Подпрограмма 4 «Профессиональное образование»

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

	Источники финансирования 
	Расходы (тыс. руб.) муниципальной программы, в том числе по годам:

	
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Средства бюджета Московской области
	4643334,8
	952429,8
	918546,5
	924254,7
	920906,8
	927197,0

	Средства бюджета муниципального образования
	1960348,0
	436492,0
	396979,4
	367311,4
	366231,1
	393334,1

	Внебюджетные средства
	434905,0
	68436,3
	111194,2
	85091,5
	85091,5
	85091,5

	Средства федерального бюджета
	191619,5
	16816,2
	47003,3
	54608,7
	47490,3
	25701,0

	Всего, в том числе по годам:
	7230207,3
	1474174,3
	1473723,4
	1431266,3
	1419719,7
	1431323,6


	
	Приложение №2
к постановлению администрации городского округа Кашира

от  15.07.2021 №1852-па


2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «ОБРАЗОВАНИЕ»

	№ 

п/п
	Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)

(Показатель реализации мероприятий)

	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое значение показателя                      на начало реализации 

программы
	Планируемое значение по годам реализации
	Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

	1.1
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет
	показатель к указу Президента Российской Федерации


	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 Основное мероприятие 02.

Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования


	1.2
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет
	показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Содействие занятости»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Основное мероприятие P2. Федеральный проект «Содействие занятости» 

	1.3
	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области
	показатель к указу Президента Российской Федерации
	%
	106,1
	106,1
	105,6
	104,0
	104,0
	104,0
	Основное мероприятие 02.

Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

	1.4
	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
	Показатель к соглашению с ФОИВ по федеральному проекту «Содействие занятости»
	Место
	0
	-
	0
	-
	-
	-
	Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости» 

	2
	Подпрограмма 2 «Общее образование»

	2.1
	Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности
	показатель к указу Президента Российской Федерации
	%
	105,0
	105,0


	110,0
	104,0
	100,0
	100,0
	Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций

	2.2
	2021 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	показатель к соглашению с ФОИВ по федеральному проекту «Современная школа»
	единиц
	-
	-
	5
	5
	4
	-
	Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа» 

	2.3
	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам(нарастающим итогом)
	показатель к соглашению с ФОИВ по федеральному проекту «Современная школа»
	Единица
	0
	-
	0
	1
	1
	1
	Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа» 

	2.4
	2021 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, единиц (нарастающим итогом)
	показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Успех каждого ребенка»
	Штук
	1

	1
	1
	-
	-
	-
	Основное мероприятие E2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

	2.5
	Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам
	отраслевой показатель
	%
	27,94
	25,8
	28,0
	26,0
	26,0
	26,0
	Основное мероприятие 05. Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена

	2.6
	2021 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях», %
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	3.
	Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

	3.1
	Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области 
	показатель к указу Президента Российской Федерации
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Основное мероприятие 04. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования

	3.2
	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации  (нарастающим итогом)
	показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Успех каждого ребенка»
	Тыс. чел.
	0,129
	0,129
	0,160
	0,190
	-
	-
	Основное мероприятие E2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

	3.3
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием


	показатель к указу Президента Российской Федерации,

показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Успех каждого ребенка»
	%
	83,19

	83,2
	83,3
	83,4
	83,2
	83,2
	Основное мероприятие E2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка».




	
	Приложение №3
к постановлению администрации городского округа Кашира

от  15.07.2021 №1852-па


Приложение №2
к муниципальной программе

 «Образование»
3. Подпрограмма 2 «Общее образование»
3.1. Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование»
	Муниципальный  заказчик подпрограммы
	Муниципальное образование Московской области

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Всего по Подпрограмме
	Всего,

в том числе:
	819759,3
	868921,9
	836280,6
	825079,7
	843934,5
	4193976,0

	
	
	Средства бюджета Московской области
	645084,8
	623538,5
	629246,7
	625898,8
	639428,0
	3163196,8

	
	
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	144643,5
	163357,3
	143436,0
	142701,4
	169816,3
	763954,5

	
	
	Внебюджетные источники
	13214,8
	35022,8
	8989,2
	8989,2
	8989,2
	75205,2

	
	
	Средства федерального бюджета
	16816,2
	47003,3
	54608,7
	47490,3
	25701,0
	191619,5


	
	Приложение №4
к постановлению администрации городского округа Кашира

от  15.07.2021 №1852-па


Приложение №1 

к подпрограмме «Общее образование»

муниципальной программы

«Образование»
3.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 
«Общее образование»
	№ 
п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации госпрограммы 
(тыс. руб.)
	Всего, 
(тыс. руб.)
	 
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11
	12
	13
	16
	17

	1.
	Основное мероприятие 01: Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций
	2020-2024 годы
	Итого
	715407,0
	3825344,2
	764115,3
	792079,2
	746958,6
	746476,8
	775714,3
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	626088,7
	2981370,0
	614612,0
	586888,0
	592412,0
	592412,0
	595046,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	80125,1
	657398,0
	127721,5
	144467,4
	119856,4
	119374,6
	145978,1
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	9193,2
	75205,2
	13214,8
	35022,8
	8989,2
	8989,2
	8989,2
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	111371,0
	8567,0
	25701,0
	25701,0
	25701,0
	25701,0
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.01. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	2020-2024 годы
	Итого
	626088,7
	2981370,0
	614612,0
	586888,0
	592412,0
	592412,0
	595046,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	626088,7
	2981370,0
	614612,0
	586888,0
	592412,0
	592412,0
	595046,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	Мероприятие 01.03. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации
	2020-2024 годы
	Итого
	89318,3
	490709,7
	90417,5
	117995,8
	94098,8
	94098,8
	94098,8
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	80125,1
	415504,5
	77202,7
	82973,0
	85109,6
	85109,6
	85109,6
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	9193,2
	75205,2
	13214,8
	35022,8
	8989,2
	8989,2
	8989,2
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.4.
	Мероприятие 01.04. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	84619,6
	22166,4
	30388,0
	2000,0
	2000,0
	28065,2
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	84619,6
	22166,4
	30388,0
	2000,0
	2000,0
	28065,2
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.5.
	Мероприятие 01.05. Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	91267,0
	17890,6
	18188,4
	18396,0
	18396,0
	18396,0
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	91267,0
	17890,6
	18188,4
	18396,0
	18396,0
	18396,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.6.
	Мероприятие 01.06. Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций
	2020-2024 годы
	Итого
	59947,0
	25725,9
	4638,4
	4347,2
	5676,0
	5676,0
	5388,3
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	34502,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	18913,2
	25725,9
	4638,4
	4347,2
	5676,0
	5676,0
	5388,3
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	6531,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.7.
	Мероприятие 01.07. Мероприятия в сфере образования
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0 
	2610,0
	610,0
	800,0
	400,0
	400,0
	400,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0 
	2610,0
	610,0
	800,0
	400,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.9.
	Мероприятие 01.09. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) 
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	111371,0
	8567,0
	25701,0
	25701,0
	25701,0
	25701,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета


	0,0
	111371,0
	8567,0
	25701,0
	25701,0
	25701,0
	25701,0
	
	

	1.11
	Мероприятие 01.11. Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в общеобразовательные организации при отсутствии транспортной доступности образовательных организаций по месту жительства обучающихся
	2020-2024 годы
	Итого
	33796,1
	37671,0
	5213,4
	7770,8
	8274,8
	7793,0
	8619,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	33796,1
	37671,0
	5213,4
	7770,8
	8274,8
	7793,0
	8619,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.
	Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.
	Мероприятие 02.01. Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальных и частных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2020-2024 годы
	Итого
	4130,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	4130,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.
	Основное мероприятие 03. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	297832,4
	43139,2
	60668,9
	64633,1
	64671,0
	64720,2
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	165679,9
	28805,5
	32189,3
	30385,8
	29917,3
	44382,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	75649,1
	7396,2
	13060,1
	17184,7
	17669,9
	20338,2
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	56503,4
	6937,5
	15419,5
	17062,6
	17083,8
	0,0
	
	

	3.1.
	Мероприятие 03.02. Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области
	2020-2024 годы
	Итого
	31495,1
	25563,8
	4959,0
	5151,2
	5151,2
	5151,2
	5151,2
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	31495,1
	21814,0
	4334,0
	4370,0
	4370,0
	4370,0
	4370,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	3749,8
	625,0
	781,2
	781,2
	781,2
	781,2
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета


	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.2.
	Мероприятие 03.04. Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения
	2020-2024 годы
	Итого
	193,0
	10151,0
	10151,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	193,0
	10151,0
	10151,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.3.
	Мероприятие 03.05. Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области
	2020-2024 годы
	Итого
	193,0
	421,0
	45,0
	94,0
	94,0
	94,0
	94,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	193,0
	421,0
	45,0
	94,0
	94,0
	94,0
	94,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.4.
	Мероприятие 03.06. Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах
	2020-2024 годы
	Итого
	2268,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	1134,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	 1134,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.5.
	Мероприятие 03.07. Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах
	2020-2024 годы
	Итого
	4424,3
	46137,5
	7020,8
	8219,9
	10269,9
	10269,9
	10357,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	4368,0
	892,0
	869,0
	869,0
	869,0
	869,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	4424,3
	41769,5
	6128,8
	7350,9
	9400,9
	9400,9
	9488,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.6.
	Мероприятие 03.08. Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных и частных общеобразовательных организациях в Московской области
	2020-2024 годы
	Итого
	4424,3
	82712,0
	8116,0
	18649,0
	18649,0
	18649,0
	18649,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	69378,0
	8116,0
	16784,0
	14826,0
	14826,0
	14826,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	4424,3
	13334,0
	0,0
	1 865,0
	3 823,0
	3 823,0
	3 823,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.7.
	Мероприятие 03.09. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	2020-2024 годы
	Итого
	5275,9
	132847,1
	12847,4
	28554,8
	30469,0
	30506,9
	30469,0
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	3707,2
	59547,9
	5267,5
	10072,3
	10226,8
	9758,3
	24223,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	1568,7
	16795,8
	642,4
	3063,0
	3179,6
	3664,8
	6246,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 0,0
	56503,4
	6937,5
	15419,5
	17062,6
	17083,8
	0,0
	
	

	4.
	Основное мероприятие 05. Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	16537,4
	2903,7
	3133,7
	3500,0
	3500,0
	3500,0
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	16537,4
	2903,7
	3133,7
	3500,0
	3500,0
	3500,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.
	Мероприятие 05.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	16537,4
	2903,7
	3133,7
	3500,0
	3500,0
	3500,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	16537,4
	2903,7
	3133,7
	3500,0
	3500,0
	3500,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.
	Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа»
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	51116,0
	6455,1
	13040,1
	21188,9
	10431,9
	0,0
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	14479,6
	0,0
	4461,2
	6448,9
	3569,5
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	14203,0
	6455,1
	2696,1
	2894,9
	2156,9
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	22433,4
	0,0
	5882,8
	11845,1
	4705,5
	0,0
	
	

	5.1.
	Мероприятие Е1.01. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	2020-2024 годы
	Итого
	1985,4
	8148,8
	0,0
	0,0
	8148,8
	0,0
	0,0
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	497,0
	1987,7
	0,0
	0,0
	1987,7
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	1488,4
	198,8
	0,0
	0,0
	198,8
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0 
	5962,3
	0,0
	0,0
	5962,3
	0,0
	0,0
	
	

	5.3.
	Мероприятие Е1.02.Создание центров образования естественно - научной и технологической направленностей.
	2020-2024 годы
	Итого
	25933,2
	14000,0
	0,0
	5000,0
	5000,0
	4000,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	7000,0
	0,0
	2500,0
	2500,0
	2000,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	25933,2
	7000,0
	0,0
	2500,0
	2500,0
	2000,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.4.
	Мероприятие Е1.04. Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.5.
	Мероприятие Е1.05. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	22512,1
	0,0
	8 040,1
	8 040,1
	6431,9
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	5491,9
	0,0
	1961,2
	1961,2
	1569,5
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	549,1
	0,0
	196,1
	196,1
	156,9
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	16471,1
	0,0
	5882,8
	5882,8
	4705,5
	0,0
	
	

	6
	Основное мероприятие E2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	3146,0
	3146,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	1667,3
	1667,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	167,0
	167,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	1311,7
	1311,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.1
	Мероприятие Е2.01. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	3146,0
	3146,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	1667,3
	1667,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	167,0
	167,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	1311,7
	1311,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 ИТОГО
	2020-2024 годы
	Итого
	816711,4
	4193976,0
	819759,3
	868921,9
	836280,6
	825079,7
	843934,5
	 

 

 

 
	 

 

 

 

	
	
	Средства бюджета Московской области 
	668298,0
	3163196,8
	645084,8
	623538,5
	629246,7
	625898,8
	639428,0
	
	

	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	132688,5
	763954,5
	144643,5
	163357,3
	143436,0
	142701,4
	169816,3
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	15724,9
	75205,2
	13214,8
	35022,8
	8989,2
	8989,2
	8989,2
	
	

	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	191619,5
	16816,2
	47003,3
	54608,7
	47490,3
	25701,0
	
	


	
	Приложение №5
к постановлению администрации городского округа Кашира

от  15.07.2021 №1852-па


Приложение №3
к муниципальной программе

 «Образование»
4. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
4.1. Паспорт подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
	Муниципальный  заказчик подпрограммы
	Муниципальное образование Московской области

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Всего по Подпрограмме
	Всего,

в том числе:
	123300,4
	68847,0
	68030,0
	67679,4
	67679,4
	395536,2

	
	
	Средства бюджета Московской области 
	2805,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2805,0

	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	116712,0
	63494,3
	62677,3
	62326,7
	62326,7
	367537,0

	
	
	Внебюджетные источники
	3783,4
	5352,7
	5352,7
	5352,7
	5352,7
	25194,2

	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	
	Приложение №6
к постановлению администрации городского округа Кашира

от  15.07.2021 №1852-па


Приложение №1
к подпрограмме
«Дополнительное образование,

 воспитание и психолого-социальное

 сопровождение детей»

муниципальной программы

 «Образование»
4.2. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
	№ 
п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации госпрограммы 
(тыс. руб.)
	Всего, 
(тыс. руб.)
	 
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11
	12
	13
	16
	17

	1.
	Основное мероприятие 02. Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей
	2020-2024 годы
	Итого
	240,0
	1792,4
	292,4
	600,0
	300,0
	300,0
	300,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	240,0
	1792,4
	292,4
	600,0
	300,0
	300,0
	300,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.
	Мероприятие 02.01. Стипендии в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети)
	2020-2024 годы
	Итого
	240,0
	1792,4
	292,4
	600,0
	300,0
	300,0
	300,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	240,0
	1792,4
	292,4
	600,0
	300,0
	300,0
	300,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.
	Основное мероприятие 03. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования
	2020-2024 годы
	Итого
	113564,3
	282202,3
	101443,3
	43369,9
	46030,1
	45679,5
	45679,5
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	107655,9
	257008,1
	97659,9
	38017,2
	40677,4
	40326,8
	40326,8
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	5908,4
	25194,2
	3783,4
	5352,7
	5352,7
	5352,7
	5352,7
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.
	Мероприятие 03.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования
	2020-2024 годы
	Итого
	113501,5
	258741,3
	95733,9
	38306,7
	41566,9
	41566,9
	41566,9
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	107593,1
	233547,1
	91950,5
	32954,0
	36214,2
	36214,2
	36214,2
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	5908,4
	25194,2
	3783,4
	5352,7
	5352,7
	5352,7
	5352,7
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2.
	Мероприятие 03.02. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования
	2020-2024 годы
	Итого
	4884,0
	1966,5
	1966,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	4000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	884,0
	1966,5
	1966,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.
	Мероприятие 03.03. Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования
	2020-2024 годы
	Итого
	4884,0
	13783,5
	2373,1
	2852,6
	2852,6
	2852,6
	2852,6
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	4000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	884,0
	13783,5
	2373,1
	2852,6
	2852,6
	2852,6
	2852,6
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.4.
	Мероприятие 03.04. Мероприятия в сфере образования
	2020-2024 годы
	Итого
	62,8
	7711,0
	1369,8
	2210,6
	1610,6
	1260,0
	1260,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	62,8
	7711,0
	1369,8
	2210,6
	1610,6
	1260,0
	1260,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.
	Основное мероприятие 04. Реализация мер, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической  поддержки социализации детей
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.
	Мероприятие 04.01. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5 место на соревнованиях «Веселые старты» среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской области
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.
	Основное мероприятие 05. Модернизация детских школ искусств
	2020-2024 годы
	Внебюджетные источники
	5982,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	4900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	1082,9
	+0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.
	Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
	2020-2024 годы
	Итого
	5982,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	4900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	1082,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.
	Основное мероприятие 06. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	105931,5
	15954,7
	24877,1
	21699,9
	21699,9
	21699,9
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	105931,5
	15954,7
	24877,1
	21699,9
	21699,9
	21699,9
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.1.
	Мероприятие 06.01. Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	105931,5
	15954,7
	24877,1
	21699,9
	21699,9
	21699,9
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	105931,5
	15954,7
	24877,1
	21699,9
	21699,9
	21699,9
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.2.
	Мероприятие 06.02. Методическое и информационное сопровождение участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	2020-2024 годы
	Итого
	811,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	811,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.
	Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда»
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	5610,0
	5610,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	2805,0
	2805,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	2805,0
	2805,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.2.
	Мероприятие А1.02. Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.
	Основное мероприятие Е2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.2.
	Мероприятие Е2.02. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	9.
	Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	9.2.
	Мероприятие Е4.02. Создание центров цифрового образования детей
	2020-2024 годы
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 Итого 

	2020-2024 годы
	Итого
	126164,3
	395536,2
	123300,4
	68847,0
	68030,0
	67679,4
	67679,4
	 

 

 

 
	 

 

 

 

	
	
	Средства бюджета Московской области 
	9030,0
	2805,0
	2805,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Средства бюджета муниципального образований 
	111225,9
	367537,0
	116712,0
	63494,3
	62677,3
	62326,7
	62326,7
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	5908,4
	25194,2
	3783,4
	5352,7
	5352,7
	5352,7
	5352,7
	
	

	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


	
	Приложение №7
к постановлению администрации городского округа Кашира

от  15.07.2021 №1852-па


Приложение №6

к муниципальной программе

 «Образование»
«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия «__________________________» подпрограммы «_________________________»

муниципальной программы "Образование " 

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2020 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 02 «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы "Образование " 

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2020 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.
	Формирование муниципального задания
	Управление образования 
Филяева Г.Н.

	до 15.01.2021
	
	
	
	Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений

	1.2
	Выполнение работ, закупка товаров и услуг в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений

	1.4
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений

	1.5
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур в соответствии с муниципальным заданием на приобретение средств обучения, игр, игрушек
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	
	Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений

	1.6
	Проведения конкурсных процедур на приобретение средств обучения, игр, игрушек
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;

Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	
	Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений

	1.7
	Заключение контрактов на приобретение средств обучения, игр, игрушек
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;
Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	
	Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 01 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы "Образование "
	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2020 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.
	Формирование муниципального задания
	Управление образования 


	до 15.01.2021
	
	
	
	Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений

	1.2
	Выполнение работ, закупка товаров и услуг в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений

	1.4
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений

	1.5
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур в соответствии с муниципальным заданием на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	
	Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений
	
[image: image1.emf]0

20

40

60

80

100

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Восток

Запад

Север




	1.6
	Проведения конкурсных процедур на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения
	Руководители общеобразовательных учреждений;

Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	
	Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений

	1.7
	Заключение контрактов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения
	Руководители общеобразовательных учреждений;
Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	
	Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 03 «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы "Образование "
	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2020 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.
	Выплата заработной платы сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Администрация городского округа Кашира
	2 раза в месяц
	2 раза в месяц
	2 раза в месяц
	2 раза в месяц
	Обеспечение деятельности по делам несовершеннолетних и защите их прав

	1.2
	Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся
	Руководители общеобразовательных учреждений;

Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Реализация прав граждан на получение общего образования

	1.3
	Контроль за организацией подвоза обучающихся к месту учебы и обратно. Оплата услуг по подвозу обучающихся.
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Реализация прав граждан на получение общего образования

	1.4
	Контроль за качеством горячего питания в общеобразовательных учреждениях. Оплата услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение обучающихся горячим питанием


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 05 «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена» 

подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы "Образование "

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2020 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур на замену видеокамер в ППЭ, обслуживание систем видеонаблюдения в ППЭ, закупку компьютерного оборудования
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 31.01.2021
	
	
	
	Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9-11 классов

	1.2
	Проведения конкурсных процедур на на замену видеокамер в ППЭ, обслуживание систем видеонаблюдения в ППЭ, закупку компьютерного оборудования
	Руководители общеобразовательных учреждений;

Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 15.03.2021
	
	
	
	Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9-11 классов

	1.3
	Заключение контрактов на замену видеокамер в ППЭ, обслуживание систем видеонаблюдения в ППЭ, закупку компьютерного оборудования
	Руководители общеобразовательных учреждений;
Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	
	
	
	Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9

	1.4
	Выполнение работ, закупка товаров и услуг в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	
	до 15.05.2021
	
	
	Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9

	1.5
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования 
Марухин В.А.

	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	
	
	Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия Е1 «Федеральный проект «Современная школа» 

подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы "Образование "

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2020 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур на закупку компьютерного оборудования, мебели, проведение ремонта помещений создаваемых центров «Точка роста»
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 31.01.2021
	
	
	
	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 5 общеобразовательных организациях

	1.2
	Проведения конкурсных процедур на на закупку компьютерного оборудования, мебели, проведение ремонта помещений создаваемых центров «Точка роста»
	Руководители общеобразовательных учреждений;

Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	
	до 30.05.2021
	
	
	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 5 общеобразовательных организациях

	1.3
	Заключение контрактов на закупку компьютерного оборудования, мебели, проведение ремонта помещений создаваемых центров «Точка роста»
	Руководители общеобразовательных учреждений;
Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	
	до 30.06.2021
	
	
	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 5 общеобразовательных организациях

	1.4
	Выполнение работ, закупка товаров и услуг в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	
	
	до 15.08.2021
	
	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 5 общеобразовательных организациях

	1.5
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования 
Марухин В.А.
Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.

	
	
	
	до 31.08.2021
	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 5 общеобразовательных организациях


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 01 «Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей» 
подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы "Образование "
	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2020 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.
	Отбор обучающихся на выплату стипендий в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети)
	Руководители образовательных учреждений
Управление образования, 

Ленивцева О.А.
	
	
	до 30.09.2021
	
	Выплата стипендии обучающимся, достигшим высоких результатов в области образования, культуры и искусства

	1.2
	Выплата стипендий в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети)
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	
	
	
	до 30.11.2021
	Выплата стипендии обучающимся, достигшим высоких результатов в области образования, культуры и искусства


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 03 «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования» 
подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы "Образование"
	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2020 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.
	Формирование муниципального задания
	Управление образования 

Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 15.01.2021
	
	
	
	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования

	1.2
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2021
	
	
	
	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования

	1.3
	Проведения конкурсных процедур 
	Руководители учреждений дополнительного образования;

Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	
	
	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования

	1.4
	Заключение контрактов 
	Руководители учреждений дополнительного образования;
Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	01.08.2021
	
	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования

	1.5
	Выполнение работ, закупка товаров и услуг в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования

	1.6
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования 
Марухин В.А.
Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования

	1.7
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 06 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы "Образование"
	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2020 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.
	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Руководители учреждений дополнительного образования

Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

	1.2
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования 
Марухин В.А.
Ленивцева О.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

	1.7
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей


 «Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 
подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы "Образование"
	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2020 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.
	Обеспечение деятельности Управления образования и МБУ ДПО «Учебно – методический центр»
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.

Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.

Директор МБУ ДПО «Учебно – методический центр» Любомудрова О.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение деятельности Управления образования и МБУ ДПО «Учебно – методический центр»

	1.2
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.

Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.

Директор МБУ ДПО «Учебно – методический центр»

Любомудрова О.А.
	до 30.03.2021
	
	
	
	Обеспечение деятельности Управления образования и МБУ ДПО «Учебно – методический центр»

	1.3
	Проведения конкурсных процедур 
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.

Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.

Директор МБУ ДПО «Учебно – методический центр»

Любомудрова О.А.

Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	
	
	Обеспечение деятельности Управления образования и МБУ ДПО «Учебно – методический центр»

	1.4
	Заключение контрактов 
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.

Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.

Директор МБУ ДПО «Учебно – методический центр»

Любомудрова О.А.

Директор МБУ ДПО «Учебно – методический центр»

Любомудрова О.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	До 01.08.2021
	
	Обеспечение деятельности Управления образования и МБУ ДПО «Учебно – методический центр»

	1.5
	Выполнение работ, закупка товаров и услуг в соответствии с муниципальным заданием
	Директор МБУ ДПО «Учебно – методический центр»

Любомудрова О.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение деятельности Управления образования и МБУ ДПО «Учебно – методический центр»

	1.6
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.

Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение деятельности Управления образования и МБУ ДПО «Учебно – методический центр»

	1.7
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	до 30.03.2021
	до 30.06.2021
	до 30.09.2021
	до 31.12.2021
	Обеспечение деятельности Управления образования и МБУ ДПО «Учебно – методический центр»

	
	Выплата заработной платы сотрудникам
	Управление образования

Филяева Г.Н.

Директор МБУ ДПО «Учебно – методический центр»

Любомудрова О.А.
Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия » Сафронова Н.А.
	2 раза в месяц
	2 раза в месяц
	2 раза в месяц
	2 раза в месяц
	Обеспечение деятельности Управления образования и МБУ ДПО «Учебно – методический центр»
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