## КПР
Приложение 2 к постановлению Правительства Московской области от _______№________ «приложение 2 к постановлению Правительства Московской области от 14.03.2017 № 156/8 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2020-2022гг.
№ п/п | Наименование МО | Код адреса | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт»
[5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Авторский надзор за ОКН | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля
|  |  |  | руб. | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | г.о. Кашира | 100091292 | г. Кашира, д. Барабаново, ул. Ленина, д.10 | 1 541 700,51 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 845.3 | 1 419 613,73 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 99 372,96 | 22 713,82
2 | г.о. Кашира | 100119707 | г. Кашира, д. Каменка, ул. Центральная, д.11 | 1 540 788,58 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 844.8 | 1 418 774,02 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 99 314,18 | 22 700,38
3 | г.о. Кашира | 100433948 | г. Кашира, д. Колтово, д.99 | 487 712,24 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 378 | 449 090,46 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 31 436,33 | 7 185,45
4 | г.о. Кашира | 100067162 | г. Кашира, д. Никулино, ул. Новая, д.10 | 1 270 772,48 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 660 | 1 170 140,40 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 81 909,83 | 18 722,25
5 | г.о. Кашира | 100935150 | г. Кашира, д. Топканово, ул. Новая, д.1 | 1 194 249,98 | 2878 | 1 099 677,70 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 76 977,44 | 17 594,84
6 | г.о. Кашира | 100210163 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Гвардейская, д.6 | 1 880 115,90 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1030.85 | 1 731 230,11 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 121 186,11 | 27 699,68
7 | г.о. Кашира | 100580484 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Заводская, д.22 | 1 635 546,85 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 606.8 | 720 920,88 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 705.48 | 785 107,53 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 105 421,99 | 24 096,45
8 | г.о. Кашира | 100604816 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д.1 к.1 | 1 556 656,08 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 853.5 | 1 433 384,97 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 100 336,95 | 22 934,16
9 | г.о. Кашира | 100739983 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д.8 | 1 969 119,78 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1079.65 | 1 813 185,80 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 126 923,01 | 29 010,97
10 | г.о. Кашира | 100247616 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Мира, д.12 | 5 048 631,04 | 685.17 | 1 161 390,56 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 2437.05 | 3 487 440,96 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 325 418,21 | 74 381,31
11 | г.о. Кашира | 100890241 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Пионерская, д.12 | 2 854 407,71 + ПСД |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1710.6 | 2 385 423,15 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 1748.14 | 242 229,97 + ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 183 935,72 | 42 818,87
12 | г.о. Кашира | 100701595 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Пионерская, д.18 | 1 863 062,90 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1021.5 | 1 715 527,53 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 120 086,93 | 27 448,44
13 | г.о. Кашира | 100529392 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Советская, д.14 | 2 921 607,45 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1357.08 | 1 775 325,27 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 1304.04 | 914 920,99 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 188 317,24 | 43 043,95
14 | г.о. Кашира | 100193598 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Советская, д.16 | 3 486 974,82 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1679.12 | 2 225 311,85 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 1404.68 | 985 530,52 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 224 758,97 | 51 373,48
15 | г.о. Кашира | 100116344 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Стадионная, д.3 | 2 556 775,57 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1176.67 | 1 588 724,73 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 518.46 | 633 918,79 | 2018-12-31 | 84.05 | 131 661,80 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 164 801,36 | 37 668,89
16 | г.о. Кашира | 100943195 | г. Кашира, п. Большое Руново, ул. Южная, д.27 | 1 732 657,61 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 950 | 1 595 449,00 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 111 681,43 | 25 527,18
17 | г.о. Кашира | 100315693 | г. Кашира, п. Зендиково, ул. Октябрьская, д.9 | 3 087 840,65 | 2487.8 | 1 310 469,86 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 845.7 | 1 499 375,36 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2.9 | 33 470,29 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 199 032,09 | 45 493,05
18 | г.о. Кашира | 101750741 | г. Кашира, п. Новосёлки, ул. Центральная, д.39 | 1 529 355,42 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 794.3 | 1 408 246,24 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 98 577,24 | 22 531,94
19 | г.о. Кашира | 100330026 | г. Кашира, ул. Вахрушева, д.10 | 2 158 617,53 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1030.4 | 1 826 837,38 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 2749.4 | 160 839,90 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 139 137,41 | 31 802,84
20 | г.о. Кашира | 100660980 | г. Кашира, ул. Вахрушева, д.16 к.2 | 2 057 303,62 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1068.5 | 1 894 386,39 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 132 607,05 | 30 310,18
21 | г.о. Кашира | 100329332 | г. Кашира, ул. Иванова, д.12 | 3 580 469,29 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2244 | 3 129 246,78 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 2814 | 167 686,26 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 230 785,32 | 52 750,93
22 | г.о. Кашира | 100676604 | г. Кашира, ул. Ильича, д.17 | 1 313 172,09 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 720 | 1 209 182,40 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 84 642,77 | 19 346,92
23 | г.о. Кашира | 100399132 | г. Кашира, ул. Луначарского, д.57 | 1 738 555,96 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1148 | 1 600 880,26 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 112 061,62 | 25 614,08
24 | г.о. Кашира | 100336915 | г. Кашира, ул. Масленникова, д.2 | 2 097 942,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1291.9 | 1 805 893,66 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 2113 | 125 913,67 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 135 226,52 | 30 908,91
25 | г.о. Кашира | 100381911 | г. Кашира, ул. Меженинова, д.6 | 800 336,64 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 572.8 | 680 526,50 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 947 | 56 431,73 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 51 587,08 | 11 791,33
26 | г.о. Кашира | 100533771 | г. Кашира, ул. Металлистов, д.4 | 2 370 920,41 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1528 | 2 130 788,36 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 879 | 52 379,61 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 152 821,75 | 34 930,69
27 | г.о. Кашира | 100645058 | г. Кашира, ул. Металлургов, д.9 | 10 202 736,84 |  | 0,00 |  | 5 | 9 394 785,30 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 657 634,98 | 150 316,56
28 | г.о. Кашира | 100726653 | г. Кашира, ул. Новая, д.9 | 1 244 048,17 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 682.1 | 1 145 532,38 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 80 187,27 | 18 328,52
29 | г.о. Кашира | 100533019 | г. Кашира, ул. Победы, д.11 к.2 | 1 570 366,71 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 815.6 | 1 446 009,86 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 101 220,69 | 23 136,16
30 | г.о. Кашира | 100644964 | г. Кашира, ул. Победы, д.13 к.1 | 734 829,21 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 402.9 | 676 638,32 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 47 364,68 | 10 826,21
31 | г.о. Кашира | 100764632 | г. Кашира, ул. Победы, д.5 | 736 470,69 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 403.8 | 678 149,80 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 47 470,49 | 10 850,40
32 | г.о. Кашира | 100860581 | г. Кашира, ул. Пролетарская, д.28 | 5 636 779,91 | 1748.2 | 1 888 711,57 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 2272.76 | 3 169 352,46 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 2220.86 | 132 341,05 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 363 328,35 | 83 046,48
33 | г.о. Кашира | 100629181 | г. Кашира, ул. Садовая, д.30 | 2 359 593,44 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1225.5 | 2 172 737,97 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 152 091,66 | 34 763,81
34 | г.о. Кашира | 100660188 | г. Кашира, ул. Садовая, д.8 | 3 365 997,64 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2103 | 3 004 458,89 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 1594 | 94 986,46 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 216 961,17 | 49 591,12
35 | г.о. Кашира | 100850546 | г. Кашира, ул. Советский Проспект, д.16 | 2 984 673,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1914 | 2 669 063,43 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1330 | 79 254,70 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 192 382,27 | 43 973,10
36 | г.о. Кашира | 100448480 | г. Кашира, ул. Центральная, д.9 | 2 237 903,84 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1068.5 | 1 894 386,39 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 2842.71 | 166 298,54 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 144 247,95 | 32 970,96
37 | г.о. Кашира | 100771347 | г. Кашира, ул. Юбилейная, д.5 | 3 577 753,78 | 3672.3 | 3 294 432,57 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 230 610,28 | 52 710,93
38 | г.о. Кашира | 100386103 | г. Кашира, ул. Юбилейная, д.7 | 7 438 566,81 | 5832 | 4 264 562,52 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 1458 | 2 584 946,52 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 479 465,63 | 109 592,14
39 | г.о. Кашира | 100482676 | г. Кашира, ул. Южная, д.10 | 1 907 947,91 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1199.6 | 1 672 836,21 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1410 | 84 021,90 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 122 980,07 | 28 109,73
40 | г.о. Кашира | 100193753 | г. Кашира, д. Барабаново, ул. Ленина, д.1 | 5 186 138,59 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1361 | 412 151,63 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1447 | 4 363 298,27 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 334 281,49 | 76 407,20
41 | г.о. Кашира | 100665951 | г. Кашира, д. Барабаново, ул. Ленина, д.12 | 3 672 842,27 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 871.6 | 3 381 991,04 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 236 739,37 | 54 111,86
42 | г.о. Кашира | 100545737 | г. Кашира, д. Каменка, ул. Центральная, д.17 | 565 672,44 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 281.68 | 520 877,02 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 36 461,39 | 8 334,03
43 | г.о. Кашира | 100801237 | г. Кашира, д. Корыстово, ул. Центральная, д.38 | 1 255 612,89 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 625.24 | 1 156 181,30 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 80 932,69 | 18 498,90
44 | г.о. Кашира | 100645383 | г. Кашира, д. Никулино, ул. Новая, д.7 | 927 251,35 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1986.56 | 573 619,20 | 2019-12-31 | 114.2 | 280 203,40 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 59 767,59 | 13 661,16
45 | г.о. Кашира | 100191781 | г. Кашира, д. Топканово, ул. Новая, д.7 | 3 304 473,11 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 628.28 | 3 027 737,87 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 211 941,65 | 64 793,59
46 | г.о. Кашира | 100828574 | г. Кашира, д. Яковское, ул. Дорожная, д.1а | 1 269 610,12 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 632.21 | 1 169 070,09 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 81 834,91 | 18 705,12
47 | г.о. Кашира | 100527472 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Заводская, д.11 | 1 767 779,68 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 929.3 | 1 627 789,76 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 113 945,28 | 26 044,64
48 | г.о. Кашира | 100843095 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Клубная, д.10 | 809 606,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 425.6 | 745 493,73 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 52 184,56 | 11 927,90
49 | г.о. Кашира | 100408361 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д.11 | 1 579 036,43 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 830.08 | 1 453 993,03 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 101 779,51 | 23 263,89
50 | г.о. Кашира | 100260698 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Мира, д.19 | 1 955 215,64 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 790.8 | 1 800 382,73 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 126 026,79 | 28 806,12
51 | г.о. Кашира | 100620557 | г. Кашира, п. Богатищево, ул. Новая, д.3 | 3 094 401,09 | 3504 | 2 849 356,44 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 199 454,95 | 45 589,70
52 | г.о. Кашира | 100458077 | г. Кашира, п. Богатищево, ул. Новая, д.6 | 3 883 948,44 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 825.3 | 3 576 379,78 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 250 346,58 | 57 222,08
53 | г.о. Кашира | 100431314 | г. Кашира, п. Большое Руново, ул. Садовая, д.34 | 1 375 837,26 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 290.7 | 1 266 885,14 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 88 681,96 | 20 270,16
54 | г.о. Кашира | 100255637 | г. Кашира, п. Зендиково, ул. Октябрьская, д.4 | 4 048 946,59 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 855.5 | 3 728 311,78 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 260 981,82 | 59 652,99
55 | г.о. Кашира | 100943956 | г. Кашира, п. Зендиково, ул. Октябрьская, д.8 | 2 315 741,41 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 562.73 | 1 040 589,06 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 3781.02 | 1 091 769,52 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 149 265,10 | 34 117,73
56 | г.о. Кашира | 100084044 | г. Кашира, п. Новосёлки, ул. Центральная, д.36 | 1 246 490,44 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3975 | 1 147 781,26 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 80 344,68 | 18 364,50
57 | г.о. Кашира | 100310694 | г. Кашира, п. Новосёлки, ул. Центральная, д.37 | 1 246 490,44 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3975 | 1 147 781,26 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 80 344,68 | 18 364,50
58 | г.о. Кашира | 101750649 | г. Кашира, п. Новосёлки, ул. Центральная, д.38 | 4 331 745,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 732.16 | 2 840 934,55 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 3975 | 1 147 781,26 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 279 210,10 | 63 819,45
59 | г.о. Кашира | 101750741 | г. Кашира, п. Новосёлки, ул. Центральная, д.39 | 1 246 490,44 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3975 | 1 147 781,26 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 80 344,68 | 18 364,50
60 | г.о. Кашира | 100662108 | г. Кашира, ул. 8 Марта, д.24 | 5 693 937,60 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2795.68 | 4 969 512,46 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 4401.03 | 273 524,01 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 367 012,55 | 83 888,58
61 | г.о. Кашира | 100869137 | г. Кашира, ул. Горького, д.6 | 2 260 515,61 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1184.08 | 2 081 506,08 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 145 705,43 | 33 304,10
62 | г.о. Кашира | 100581845 | г. Кашира, ул. Ильича, д.71 | 3 410 442,18 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 733.3 | 1 289 075,40 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 1053.38 | 1 842 135,14 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 219 184,74 | 60 046,90
63 | г.о. Кашира | 100829333 | г. Кашира, ул. Коммуны, д.10 | 874 361,13 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 337.73 | 768 896,38 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 528.36 | 36 224,36 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 56 358,46 | 12 881,93
64 | г.о. Кашира | 100754471 | г. Кашира, ул. Ленина, д.15 к.2 | 6 386 554,09 |  | 0,00 |  | 3 | 5 880 804,87 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 411 656,34 | 94 092,88
65 | г.о. Кашира | 100898957 | г. Кашира, ул. Ленина, д.3 | 1 778 389,99 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 885.56 | 1 637 559,84 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 114 629,19 | 26 200,96
66 | г.о. Кашира | 100219258 | г. Кашира, ул. Луначарского, д.59 | 1 876 789,30 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1041.1 | 1 728 166,95 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 120 971,68 | 27 650,67
67 | г.о. Кашира | 101782805 | г. Кашира, ул. Металлистов, д.13/2 | 5 216 135,24 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2859.7 | 4 803 071,12 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 336 214,98 | 76 849,14
68 | г.о. Кашира | 100723526 | г. Кашира, ул. Московская, д.10 | 2 234 781,07 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1170.6 | 2 057 809,45 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 144 046,66 | 32 924,96
69 | г.о. Кашира | 100121164 | г. Кашира, ул. Новая, д.11а | 2 849 075,96 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 605.4 | 2 623 458,52 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 183 642,10 | 41 975,34
70 | г.о. Кашира | 100637380 | г. Кашира, ул. Победы, д.11 к.3 | 1 601 483,82 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 406.1 | 122 979,26 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 406.1 | 1 351 683,55 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 103 226,40 | 23 594,61
71 | г.о. Кашира | 100487020 | г. Кашира, ул. Пушкинская, д.24 | 2 977 865,16 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 929.16 | 1 633 379,65 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 1109.88 | 1 103 878,26 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 191 608,06 | 48 999,19
72 | г.о. Кашира | 100575740 | г. Кашира, ул. Пушкинская, д.42 | 0,00 + ПСД |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 265.39 | 0,00 + ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00
73 | г.о. Кашира | 100377161 | г. Кашира, ул. Пушкинская, д.48 | 1 909 826,52 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 379.12 | 666 458,84 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 621.02 | 1 092 129,11 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 123 101,16 | 28 137,41
74 | г.о. Кашира | 100513611 | г. Кашира, ул. Садовая, д.13 | 3 955 075,90 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1467.44 | 2 579 627,46 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1446.1 | 1 062 247,21 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 254 931,23 | 58 270,00
75 | г.о. Кашира | 100742866 | г. Кашира, ул. Садовая, д.7 | 4 269 378,44 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 907.2 | 3 931 287,70 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 275 190,14 | 62 900,60
76 | г.о. Кашира | 100061855 | г. Кашира, ул. Сергея Ионова, д.1 | 20 852 789,92 | 7954.56 | 2 812 383,94 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2173.32 | 3 820 500,97 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  | 8026.26 | 4 232 523,16 | 2019-12-31 | 167 | 272 849,61 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2674 | 8 063 206,34 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 344 102,48 | 307 223,42
77 | г.о. Кашира | 100240780 | г. Кашира, ул. Сергея Ионова, д.3 | 4 594 457,88 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5395.96 | 3 963 656,37 | 2019-12-31 | 163.4 | 266 967,82 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 296 143,70 | 67 689,99
78 | г.о. Кашира | 100608516 | г. Кашира, ул. Советская, д.45 | 106 974,92 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 60.29 | 98 503,61 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 895,25 | 1 576,06
79 | г.о. Кашира | 100889159 | г. Кашира, ул. Советский Проспект, д.19 | 4 531 239,75 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2220 | 4 172 412,30 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 292 068,86 | 66 758,59
80 | г.о. Кашира | 100638529 | г. Кашира, ул. Центральная, д.8 | 3 766 093,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 690.8 | 3 467 857,45 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 242 750,02 | 55 485,72
81 | г.о. Кашира | 100128277 | г. Кашира, ул. Энергетиков, д.2 | 2 241 882,88 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1174.32 | 2 064 348,88 | 2018-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 144 504,42 | 33 029,58
82 | г.о. Кашира | 100448478 | г. Кашира, ул. Юбилейная, д.11 | 1 589 156,51 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 835.4 | 1 463 311,70 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 102 431,82 | 23 412,99
83 | г.о. Кашира | 100243952 | г. Кашира, ул. Юбилейная, д.4 | 2 002 566,41 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 997.19 | 1 843 983,80 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 129 078,87 | 29 503,74
84 | г.о. Кашира | 100457913 | г. Кашира, ул. Юбилейная, д.6 | 2 002 566,41 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 997.19 | 1 843 983,80 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 129 078,87 | 29 503,74
85 | г.о. Кашира | 100596811 | г. Кашира, д. Барабаново, ул. Центральная, д.18 | 1 814 930,20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 430.7 | 1 671 206,45 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 116 984,45 | 26 739,30
86 | г.о. Кашира | 100889685 | г. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.25 | 4 044 383,18 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 980.6 | 3 724 109,75 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 260 687,68 | 59 585,75
87 | г.о. Кашира | 100708125 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Клубная, д.9 | 3 971 186,95 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 942.4 | 3 656 709,90 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 255 969,69 | 58 507,36
88 | г.о. Кашира | 100382623 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д.1 к.2 | 4 282 257,65 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1016.22 | 3 943 147,01 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 276 020,29 | 63 090,35
89 | г.о. Кашира | 100890800 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д.5 к.2 | 3 905 028,60 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 926.7 | 3 595 790,61 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 251 705,34 | 57 532,65
90 | г.о. Кашира | 100069921 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д.7 | 4 199 243,66 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 996.52 | 3 866 706,87 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 270 669,48 | 61 867,31
91 | г.о. Кашира | 100904348 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Мира, д.11 | 4 817 389,44 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2530.12 | 4 246 939,69 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 1499.7 | 188 962,20 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 310 513,12 | 70 974,43
92 | г.о. Кашира | 100279474 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Мира, д.20 | 3 097 222,42 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 735 | 2 851 954,35 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 199 636,80 | 45 631,27
93 | г.о. Кашира | 100349997 | г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Мира, д.6 | 3 117 741,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1504.86 | 2 729 967,83 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 1055.8 | 133 030,80 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 200 409,90 | 54 332,66
94 | г.о. Кашира | 100620557 | г. Кашира, п. Богатищево, ул. Новая, д.3 | 4 422 714,28 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 976.2 | 3 787 861,00 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 116 | 284 619,92 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 285 073,66 | 65 159,70
95 | г.о. Кашира | 100174704 | г. Кашира, п. Большое Руново, ул. Южная, д.31 | 4 607 084,70 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1110.48 | 4 242 251,10 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 296 957,58 | 67 876,02
96 | г.о. Кашира | 100729836 | г. Кашира, п. Зендиково, ул. Октябрьская, д.3 | 4 317 148,81 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1024.5 | 3 975 275,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 278 269,26 | 63 604,40
97 | г.о. Кашира | 100560820 | г. Кашира, п. Ледово, ул. Ледовская, д.26 | 1 399 641,46 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 339 | 1 288 804,29 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 90 216,30 | 20 620,87
98 | г.о. Кашира | 100310694 | г. Кашира, п. Новоселки, ул. Центральная, д.37 | 3 548 829,66 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 863.64 | 3 267 798,94 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 228 745,93 | 52 284,79
99 | г.о. Кашира | 100898707 | г. Кашира, пер. Молодежный, д.3 | 3 279 549,59 | 2759 | 1 544 338,92 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 211 389,02 | 48 317,50
100 | г.о. Кашира | 100959489 | г. Кашира, пер. Молодежный, д.5 | 4 804 469,94 | 1337.4 | 2 936 622,79 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 308 848,88 | 83 494,12
101 | г.о. Кашира | 100440775 | г. Кашира, ул. Вахрушева, д.12 | 29 536 624,48 | 10551.3 | 4 659 895,62 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1005.3 | 5 046 666,32 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 5736.9 | 3 518 207,74 | 2019-12-31 | 171.2 | 420 059,74 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2657 | 13 552 799,03 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 903 833,99 | 435 162,04
102 | г.о. Кашира | 100959484 | г. Кашира, ул. Вахрушева, д.14 к.1 | 16 238 367,01 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2931.4 | 14 952 455,81 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 046 671,91 | 239 239,29
103 | г.о. Кашира | 100483451 | г. Кашира, ул. Вахрушева, д.18 к.1 | 3 592 754,25 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 884.57 | 3 308 245,16 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 231 577,17 | 52 931,92
104 | г.о. Кашира | 100911056 | г. Кашира, ул. Гвардейская, д.4/2 | 4 275 852,52 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1014.7 | 3 937 249,09 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 275 607,44 | 62 995,99
105 | г.о. Кашира | 100204384 | г. Кашира, ул. Клубная, д.11/2 | 3 771 257,32 | 5331.64 | 1 997 108,47 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 243 082,89 | 55 561,81
106 | г.о. Кашира | 100730160 | г. Кашира, ул. Клубная, д.13 | 8 537 683,36 | 11718.745 | 6 300 651,66 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 1 549 416,98 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 549 504,81 | 138 109,91
107 | г.о. Кашира | 100415487 | г. Кашира, ул. Клубная, д.3 | 6 339 574,79 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3432.2 | 5 714 665,61 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 975.24 | 122 880,24 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 408 628,21 | 93 400,73
108 | г.о. Кашира | 100577459 | г. Кашира, ул. Кржижановского, д.5 к.1 | 11 503 028,98 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2812 | 10 592 107,72 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 741 447,54 | 169 473,72
109 | г.о. Кашира | 100776289 | г. Кашира, ул. Кржижановского, д.9 к.1 | 3 921 059,83 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 962.48 | 3 610 552,32 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 252 738,67 | 57 768,84
110 | г.о. Кашира | 100194842 | г. Кашира, ул. Ленина, д.11 к.1 | 3 730 040,57 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 921.9 | 3 434 659,82 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 240 426,19 | 54 954,56
111 | г.о. Кашира | 100336915 | г. Кашира, ул. Масленникова, д.2 | 6 639 437,51 | 7670.24 | 4 422 087,28 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 682 443,74 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 427 317,17 | 107 589,32
112 | г.о. Кашира | 100838215 | г. Кашира, ул. Металлистов, д.1 | 2 408 239,77 | 1867.71 | 742 027,87 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 155 227,24 | 35 480,51
113 | г.о. Кашира | 100439760 | г. Кашира, ул. Металлистов, д.10 | 4 827 325,06 | 2323.8 | 2 960 630,63 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 310 529,44 | 80 660,84
114 | г.о. Кашира | 100778773 | г. Кашира, ул. Металлистов, д.11 | 2 684 029,36 | 2444.64 | 995 977,76 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 173 003,74 | 39 543,71
115 | г.о. Кашира | 100581511 | г. Кашира, ул. Металлистов, д.12 | 2 161 067,35 | 924.6 | 514 428,95 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 139 295,32 | 31 838,93
116 | г.о. Кашира | 100397570 | г. Кашира, ул. Металлистов, д.2 | 8 333 661,12 | 4047.66 | 2 414 635,06 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2188.8 | 3 628 710,24 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1229.14 | 154 871,64 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 537 160,49 | 122 779,54
117 | г.о. Кашира | 100282729 | г. Кашира, ул. Металлистов, д.22 | 6 682 853,69 | 8927.29 | 4 604 223,63 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 1 549 416,98 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 430 754,84 | 98 458,24
118 | г.о. Кашира | 100281948 | г. Кашира, ул. Металлистов, д.3 | 10 996 281,01 | 5959.07 | 8 614 855,53 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 706 325,18 | 199 596,15
119 | г.о. Кашира | 100398924 | г. Кашира, ул. Металлистов, д.7 | 3 081 424,12 | 2303 | 2 828 993,75 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 198 029,57 | 54 400,80
120 | г.о. Кашира | 100776525 | г. Кашира, ул. Металлистов, д.9 | 3 826 020,86 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1869.98 | 3 425 200,47 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 776.5 | 97 839,00 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 246 612,76 | 56 368,63
121 | г.о. Кашира | 100191504 | г. Кашира, ул. Металлургов, д.5 к.3 | 6 052 857,53 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1436.4 | 5 573 533,64 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 390 147,35 | 89 176,54
122 | г.о. Кашира | 100206913 | г. Кашира, ул. Московская, д.1 | 3 376 423,29 | 4131.88 | 1 633 541,23 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 217 633,18 | 49 744,73
123 | г.о. Кашира | 100723526 | г. Кашира, ул. Московская, д.10 | 3 029 312,71 | 1311.3 | 1 313 918,23 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 195 259,57 | 44 630,76
124 | г.о. Кашира | 100207997 | г. Кашира, ул. Московская, д.13 | 6 991 915,36 | 8799.3 | 4 746 808,38 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 682 443,74 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 450 047,64 | 112 615,60
125 | г.о. Кашира | 100651277 | г. Кашира, ул. Московская, д.3 | 3 405 726,32 | 4216.24 | 1 660 523,78 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 219 521,95 | 50 176,44
126 | г.о. Кашира | 100373724 | г. Кашира, ул. Московская, д.6 | 3 403 257,32 | 4218.08 | 1 658 250,29 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 219 362,81 | 50 140,07
127 | г.о. Кашира | 100894098 | г. Кашира, ул. Московская, д.8 | 5 218 576,69 | 3006.2 | 3 318 421,51 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 335 574,79 | 89 076,24
128 | г.о. Кашира | 100335069 | г. Кашира, ул. Новая, д.11 | 3 128 888,55 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 573.92 | 2 881 112,84 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 201 677,90 | 46 097,81
129 | г.о. Кашира | 100527927 | г. Кашира, ул. Новокаширская, д.10 | 7 593 510,53 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3218 | 5 314 100,90 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1624 | 202 577,76 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 489 452,80 | 111 874,92
130 | г.о. Кашира | 100104535 | г. Кашира, ул. Новокаширская, д.16 | 7 792 761,13 | 6953.3 | 5 489 693,87 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 682 443,74 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 502 049,64 | 118 573,88
131 | г.о. Кашира | 100907000 | г. Кашира, ул. Новокаширская, д.18 | 6 259 340,97 | 7596.2 | 4 279 588,24 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 402 856,47 | 101 392,11
132 | г.о. Кашира | 100435155 | г. Кашира, ул. Новокаширская, д.20 | 5 301 175,63 | 6007.7 | 3 399 054,50 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 341 219,10 | 85 397,88
133 | г.о. Кашира | 100610333 | г. Кашира, ул. Новокаширская, д.37 | 5 087 827,94 | 8093.54 | 3 002 480,69 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 682 443,74 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 327 944,71 | 74 958,80
134 | г.о. Кашира | 100380569 | г. Кашира, ул. Новокаширская, д.4 | 4 810 321,81 | 6683.24 | 2 939 274,60 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 309 034,52 | 86 508,54
135 | г.о. Кашира | 100827840 | г. Кашира, ул. Новокаширская, д.6 | 10 648 644,82 | 6692.6 | 3 789 979,54 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 2642.6 | 4 364 743,73 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1336 | 168 336,00 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 685 899,44 | 164 181,96
136 | г.о. Кашира | 100901929 | г. Кашира, ул. Победы, д.11 к.1 | 9 485 623,61 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1862.9 | 8 734 460,05 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 611 412,20 | 139 751,36
137 | г.о. Кашира | 100521133 | г. Кашира, ул. Садовая, д.10 | 9 921 965,08 | 7272.72 | 7 641 001,67 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 638 155,40 | 167 303,86
138 | г.о. Кашира | 100513611 | г. Кашира, ул. Садовая, д.13 | 7 996 490,01 | 4461.68 | 5 869 881,96 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 514 177,03 | 136 926,87
139 | г.о. Кашира | 100869038 | г. Кашира, ул. Садовая, д.14 | 1 602 397,51 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 103 285,29 | 23 608,07
140 | г.о. Кашира | 100111542 | г. Кашира, ул. Садовая, д.14а | 11 014 156,12 | 10056.3 | 8 666 444,39 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 709 936,40 | 162 271,18
141 | г.о. Кашира | 100760419 | г. Кашира, ул. Садовая, д.15 | 3 944 931,29 | 1572.15 | 2 150 935,50 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 253 850,79 | 64 640,85
142 | г.о. Кашира | 100708066 | г. Кашира, ул. Садовая, д.16 | 1 602 397,51 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 103 285,29 | 23 608,07
143 | г.о. Кашира | 100959492 | г. Кашира, ул. Садовая, д.17/6 | 8 682 168,49 | 3782.4 | 2 795 226,37 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 2086.8 | 3 459 076,74 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 2123 | 264 823,02 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 559 624,12 | 127 914,09
144 | г.о. Кашира | 100716549 | г. Кашира, ул. Садовая, д.18 | 30 950 373,23 | 10587.3 | 4 819 906,00 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 986.82 | 4 953 895,61 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 5771.78 | 4 212 880,76 | 2020-12-31 | 170 | 417 115,40 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 2763.42 | 14 095 625,10 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 994 959,60 | 455 990,76
145 | г.о. Кашира | 100878444 | г. Кашира, ул. Садовая, д.19 | 3 243 886,86 | 1465.2 | 1 511 500,32 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 209 090,31 | 47 792,08
146 | г.о. Кашира | 100959497 | г. Кашира, ул. Садовая, д.2/11 | 7 857 451,91 | 5407.65 | 5 747 722,57 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 505 625,86 | 128 599,33
147 | г.о. Кашира | 100112157 | г. Кашира, ул. Садовая, д.20 | 17 401 725,53 | 7200.16 | 2 732 131,21 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1015.5 | 5 097 870,93 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 4602.7 | 5 753 500,08 | 2021-12-31 | 169.36 | 749 943,02 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 682 443,74 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 121 112,23 | 264 724,32
148 | г.о. Кашира | 100212190 | г. Кашира, ул. Садовая, д.21 | 6 435 385,15 | 1539.85 | 1 588 507,13 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 1628.65 | 2 717 730,45 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1154.62 | 144 027,30 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 414 803,82 | 94 812,30
149 | г.о. Кашира | 100337273 | г. Кашира, ул. Садовая, д.22 | 30 444 771,78 | 9641.1 | 4 425 248,52 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 959.2 | 4 815 241,55 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 3164.06 | 3 616 072,51 | 2020-12-31 | 136 | 333 692,32 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 2910.06 | 14 843 604,95 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 962 370,18 | 448 541,75
150 | г.о. Кашира | 100198523 | г. Кашира, ул. Садовая, д.22 к.1 | 11 604 305,25 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 433 | 2 173 685,98 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 5228.04 | 8 299 487,70 | 2022-12-31 | 83 | 203 650,46 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 747 377,69 | 180 103,42
151 | г.о. Кашира | 100239074 | г. Кашира, ул. Садовая, д.24 к.2 | 20 432 845,93 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1358 | 6 817 241,48 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 5833 | 10 781 368,20 | 2022-12-31 | 168 | 1 161 189,12 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 313 185,92 | 359 861,21
152 | г.о. Кашира | 100047738 | г. Кашира, ул. Садовая, д.26 к.1 | 8 411 177,35 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 389.5 | 1 955 313,37 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 2563.34 | 5 596 293,01 | 2021-12-31 | 78.86 | 193 492,47 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 542 156,92 | 123 921,58
153 | г.о. Кашира | 100159621 | г. Кашира, ул. Садовая, д.26 к.2 | 12 326 402,68 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 990 | 4 969 859,40 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 5678.89 | 5 922 328,46 | 2020-12-31 | 186.7 | 458 090,85 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 794 519,51 | 181 604,46
154 | г.о. Кашира | 100408328 | г. Кашира, ул. Садовая, д.28 | 13 453 753,53 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 979.92 | 4 919 257,20 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 5835.39 | 7 052 227,75 | 2020-12-31 | 169.9 | 416 870,04 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 867 184,85 | 198 213,69
155 | г.о. Кашира | 100851209 | г. Кашира, ул. Садовая, д.29 | 30 567 315,11 | 10349.7 | 4 662 939,47 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1010.9 | 5 074 778,65 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 5926.96 | 3 259 554,53 | 2020-12-31 | 171 | 419 569,02 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2887.76 | 14 729 857,33 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 970 268,92 | 450 347,19
156 | г.о. Кашира | 100629181 | г. Кашира, ул. Садовая, д.30 | 29 681 867,09 | 13243.8 | 6 031 119,75 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3475.77 | 4 046 725,27 | 2021-12-31 | 209.08 | 945 321,77 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 3196.27 | 16 303 502,05 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 912 866,81 | 442 331,44
157 | г.о. Кашира | 100153515 | г. Кашира, ул. Садовая, д.31 | 34 570 485,41 | 14052.9 | 8 314 386,95 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 943.36 | 4 735 723,80 | 2020-12-31 | 909.2 | 2 631 361,18 | 2021-12-31 | 5399.62 | 2 877 932,32 | 2020-12-31 | 136.54 | 335 017,27 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 2659.65 | 11 906 322,17 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 1 002 561,93 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 226 231,40 | 540 948,39
158 | г.о. Кашира | 100418350 | г. Кашира, ул. Садовая, д.33а | 32 798 414,97 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1863 | 9 352 371,78 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 9384.44 | 20 053 064,48 | 2022-12-31 | 287.2 | 704 679,66 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 107 708,11 | 580 590,94
159 | г.о. Кашира | 100277362 | г. Кашира, ул. Садовая, д.35 | 42 975 707,33 | 15326.1 | 6 963 566,06 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1377.53 | 6 915 283,25 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 7979.69 | 5 632 117,59 | 2020-12-31 | 237.2 | 581 998,66 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 3818.92 | 19 479 508,95 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 770 073,23 | 633 159,59
160 | г.о. Кашира | 100814657 | г. Кашира, ул. Садовая, д.37 | 33 260 301,92 | 10467.9 | 4 635 945,67 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1200 | 6 024 072,00 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 6222.6 | 4 140 677,97 | 2019-12-31 | 210.6 | 516 732,37 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 3001.3 | 15 309 001,03 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 143 850,03 | 490 022,85
161 | г.о. Кашира | 100432092 | г. Кашира, ул. Садовая, д.4 | 3 053 745,64 | 3576.6 | 1 336 416,32 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 196 834,44 | 44 990,73
162 | г.о. Кашира | 100261458 | г. Кашира, ул. Садовая, д.6 | 8 069 612,74 | 3876.4 | 4 769 664,50 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 540 | 1 172 869,20 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 519 262,64 | 132 312,25
163 | г.о. Кашира | 100660188 | г. Кашира, ул. Садовая, д.8 | 5 194 152,76 | 6037.5 | 3 307 325,28 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 334 798,06 | 76 525,27
164 | г.о. Кашира | 100438670 | г. Кашира, ул. Садовая, д.8а | 7 845 702,21 | 7664.85 | 5 533 221,16 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 682 443,74 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 505 096,55 | 124 940,76
165 | г.о. Кашира | 100261726 | г. Кашира, ул. Сергея Ионова, д.2 | 5 171 707,49 | 6880.92 | 3 064 480,10 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 682 443,74 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 332 284,67 | 92 498,98
166 | г.о. Кашира | 100240780 | г. Кашира, ул. Сергея Ионова, д.3 | 2 898 866,41 | 1773.72 | 986 862,34 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 682 443,74 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 186 851,43 | 42 708,90
167 | г.о. Кашира | 100512988 | г. Кашира, ул. Советский Проспект, д.11 | 7 565 071,89 | 3920.58 | 1 563 378,75 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1918.94 | 3 588 513,75 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 138 | 338 599,56 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 487 619,74 | 111 455,94
168 | г.о. Кашира | 100226332 | г. Кашира, ул. Советский Проспект, д.13 | 4 550 966,21 | 4465.44 | 2 715 072,46 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 293 340,36 | 67 049,24
169 | г.о. Кашира | 100088606 | г. Кашира, ул. Советский Проспект, д.15 | 2 349 758,70 | 1652.4 | 688 177,89 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 151 457,75 | 34 618,91
170 | г.о. Кашира | 100850546 | г. Кашира, ул. Советский Проспект, д.16 | 5 061 308,53 | 4724.2 | 3 177 078,98 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 325 680,82 | 83 044,58
171 | г.о. Кашира | 100585490 | г. Кашира, ул. Советский Проспект, д.17 | 3 320 380,33 | 4043.38 | 1 581 936,30 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 214 020,83 | 48 919,05
172 | г.о. Кашира | 100889159 | г. Кашира, ул. Советский Проспект, д.19 | 4 401 269,07 | 6213.76 | 2 370 290,21 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 682 443,74 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 283 691,37 | 64 843,75
173 | г.о. Кашира | 100817442 | г. Кашира, ул. Советский Проспект, д.20 | 2 602 930,19 | 2308.04 | 921 300,82 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 167 776,34 | 38 348,88
174 | г.о. Кашира | 100915674 | г. Кашира, ул. Советский Проспект, д.21 | 4 634 055,34 | 1288.8 | 2 780 134,92 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 297 894,74 | 80 521,53
175 | г.о. Кашира | 100155810 | г. Кашира, ул. Советский Проспект, д.23 | 4 380 399,85 | 6153.68 | 2 351 073,62 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 682 443,74 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 282 346,21 | 64 536,28
176 | г.о. Кашира | 100940268 | г. Кашира, ул. Центральная, д.11 | 44 746 517,77 | 21786.3 | 17 742 083,82 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 966 | 4 849 377,96 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 5279.5 | 3 594 747,94 | 2020-12-31 | 162.1 | 397 731,80 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2529.1 | 12 900 407,99 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 682 443,74 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 881 675,55 | 698 048,97
177 | г.о. Кашира | 100233681 | г. Кашира, ул. Центральная, д.13 | 29 904 404,41 | 10527 | 4 947 409,28 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 977.7 | 4 908 112,66 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 5517.92 | 3 067 469,06 | 2021-12-31 | 170.14 | 769 260,79 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 2712.96 | 13 838 239,24 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 927 134,38 | 446 779,00
178 | г.о. Кашира | 100680581 | г. Кашира, ул. Центральная, д.2 | 20 722 185,71 | 7160.1 | 2 977 981,06 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 783 | 3 930 706,98 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1967.8 | 2 256 354,11 | 2020-12-31 | 133.14 | 326 674,97 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 1880 | 9 589 485,20 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 335 684,16 | 305 299,23
179 | г.о. Кашира | 100448480 | г. Кашира, ул. Центральная, д.9 | 25 501 985,38 | 10625.4 | 4 911 192,63 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3096.51 | 3 653 134,91 | 2020-12-31 | 170.4 | 418 096,85 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2842.71 | 14 500 066,74 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 643 774,38 | 375 719,87
180 | г.о. Кашира | 100662875 | г. Кашира, ул. Энергетиков, д.10 | 6 471 417,40 | 4115.6 | 4 471 890,27 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 416 317,62 | 107 705,36
181 | г.о. Кашира | 100128277 | г. Кашира, ул. Энергетиков, д.2 | 8 153 627,00 | 3300.33 | 3 476 446,26 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2087.1 | 2 544 290,75 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 524 736,88 | 132 648,96
182 | г.о. Кашира | 100145848 | г. Кашира, ул. Энергетиков, д.3 | 3 675 034,42 | 5020.86 | 1 908 505,44 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 236 880,67 | 54 144,16
183 | г.о. Кашира | 100183137 | г. Кашира, ул. Энергетиков, д.4 | 3 603 499,44 | 3324.6 | 1 842 635,30 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 232 269,76 | 53 090,23
184 | г.о. Кашира | 100846229 | г. Кашира, ул. Энергетиков, д.6 | 3 274 464,46 | 2758.6 | 1 539 656,50 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 211 061,24 | 48 242,57
185 | г.о. Кашира | 100433669 | г. Кашира, ул. Энергетиков, д.8 | 3 362 012,34 | 2809.8 | 1 620 271,49 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 216 704,29 | 49 532,41
186 | г.о. Кашира | 100448478 | г. Кашира, ул. Юбилейная, д.11 | 31 316 843,15 | 18674.1 | 10 964 031,89 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2679.4 | 3 492 790,66 | 2020-12-31 | 147 | 360 682,14 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2418.63 | 12 336 923,72 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 682 443,74 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 018 581,05 | 461 389,95
187 | г.о. Кашира | 100684834 | г. Кашира, ул. Юбилейная, д.12 | 24 767 925,82 | 8201.4 | 3 367 366,53 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 859.26 | 4 313 536,76 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 2486.03 | 3 370 168,30 | 2020-12-31 | 147 | 360 682,14 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  | 2233.93 | 11 394 807,80 | 2019-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 596 459,31 | 364 904,98
188 | г.о. Кашира | 100332354 | г. Кашира, ул. Юбилейная, д.8 | 13 995 021,34 | 13136.7 | 11 204 316,25 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 682 443,74 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 902 073,19 | 206 188,16
189 | г.о. Кашира | 100739001 | г. Кашира, ул. Юбилейная, д.9 | 9 853 970,31 | 10636.5 | 7 598 133,33 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 635 154,63 | 145 178,20
190 | г.о. Кашира | 100900854 | г. Кашира, ул. Южная, д.2 | 4 545 848,73 | 3449.23 | 2 710 360,23 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 293 010,51 | 66 973,84
191 | г.о. Кашира | 100695566 | г. Кашира, ул. Южная, д.5 | 5 628 502,74 | 2064 | 3 695 076,00 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 1 475 504,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 361 940,61 | 95 981,98