


от 29.04.2022

1265-па
Об изменении существенных условий 
по муниципальному контракту 
№01482000054210010340001 от 22.02.2022 
на выполнение проектной документации и 
выполнение работ по капитальному ремонту 
здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 
по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Советский проспект, 
д.18 (ПИР и капитальный ремонт)

в части выплаты авансовых платежей 

по муниципальному контракту
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Постановлением Правительства Московской области №269/11 от 22.03.2022 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая письмо Министра строительного комплекса Московской области от 31.03.2022 №21Исх-2051, обращение Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (далее – ООО «Стройкомплект») от 29.04.2022 №2904-1 о необходимости изменения существенных условий в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Изменить существенные условия по муниципальному контракту №01482000054210010340001 от 22.02.2022 на выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» по адресу: Московская область,            г. Кашира, ул. Советский проспект, д.18 (ПИР и капитальный ремонт) (далее – муниципальный контракт) в части изменения порядка выплаты аванса, указанного в таблице 2.2. «1.2. Иные обязательства» (приложение № 2 к муниципальному контракту) (далее – таблица 2.2.):
1.1. Акт о приемке выполненных работ (сметная документация) подписывается Заказчиком после предоставления Подрядчиком копии положительного заключения государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости строительства.

1.2. Оплата аванса производится от даты подписания Акта о приемке выполненных работ (сметная документация).
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2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира        Бородина Ю.Д.
Глава

городского округа Кашира 

                                                     Н.А. Ханин
Проект представлен:

Директор МКУ «Управление строительства» 

городского округа Кашира
В.М. Коротков
Проект согласован:
Первый заместитель Главы 

администрации городского округа Кашира
Ю.Д. Бородин

Заместитель Главы 
администрации городского округа Кашира

С.Р. Зосимова

Начальник финансового управления 

администрации городского округа Кашира

И.В. Козлова

Начальник правового управления 

администрации городского округа Кашира

И.В. Бабенков

Исполнитель:

Начальник отдела капитального

строительства МКУ «Управление строительства» городского

округа Кашира

В.В. Еремеев
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Разослано:

в дело – 2
ОКС – 1 (oks-kashira3@yandex.ru)
Зосимова С.Р. – 1 (knyazeva@kashira.org)
МКУ “Центр обслуживания” (Демина М.Ю.) - 

финансовое управление -1  (kashira_fuakmr@mail.ru)
6 экз.
