


от 02.08.2022

2568-па

Об изменении существенных условий 
муниципального контракта 

№01482000054210006560001 от 20.10.2021 
на  выполнение работ по капитальному ремонту
(перекладке) водовода от ВЗУ-6 до ВЗУ 6а, 
мкр. Ожерелье, г.о. Кашира 
в части изменения цены контракта и установления оплаты аванса по контракту»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом городского округа Кашира, Порядком изменения существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 11.05.2022 № 1319-па (далее – Порядок), учитывая обращения ООО «МКСМ» от 03.06.2022 №125/06-22, от 17.06.2022 №238, письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области               от 27.07.2022 №12Исх-9657,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Изменить существенные условия муниципального контракта №01482000054210006560001 от 20.10.2021 на  выполнение работ по капитальному ремонту (перекладке) водовода от ВЗУ-6 до ВЗУ 6а,                    мкр. Ожерелье, г.о. Кашира (далее – Контракт), заключенного муниципальным казенным учреждением «Управление строительства» городского округа Кашира (далее – Заказчик) с обществом с ограниченной ответственностью «МКСМ» (далее – Подрядчик), в части изменения цены Контракта и установления оплаты аванса по Контракту: 
1.1. В связи с увеличением стоимости строительно-монтажных работ по капитальному ремонту, согласно положительному заключению государственной экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 31.05.2022 №50-1-1-2-034626-2022 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта, увеличить Цену Контракта на 25 461 914,85 (двадцать пять миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей 85 копеек, пункт 2.1 Контракта изложить в следующей редакции:
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«2.1. Цена Контракта составляет 133 499 183,04 (сто тридцать три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто восемьдесят три) рубля               04 копейки, в том числе НДС – 22 249 863,84 (двадцать два миллиона двести сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 84 копейки  (далее – Цена Контракта).

В случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, цена каждого этапа исполнения Контракта указана в разделе «Обязательства по выполнению работ» приложения 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» (далее – приложение 2 к Контракту).».

1.2. Пункт 2.4. Контракта изложить в следующей редакции:

«2.4.Источник финансирования:
	Бюджет/вид внебюджетных средств
	КБК
	Сумма, руб.
	Лицевой счет
	Год

	Бюджет Московской области 

Бюджет городского округа Кашира 

Бюджет Московской области 

Бюджет городского округа Кашира 
	901-0502-10302S0320-243-225 

901-0502-10302S0320-243-225

901-0502-10302S0320-243-225 

901-0502-10302S0320-243-225
	43 960 575,88

11 335 742,16

62 171 173,59

16 031 691,41
	03901010040 

03901010040

03901010040 

03901010040


	2022 год 

2022 год

2023 год 

2023 год


».

1.3. Пункт 2.10 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.10. Заказчик производит оплату аванса Подрядчику в сумме 40 049 754,91 (сорок миллионов сорок девять тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 91 копейка, что составляет 30 % от цены Контракта, но не более объема финансового обеспечения на текущий финансовый год, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта.

Последующие после оплаты аванса платежи, причитающиеся Подрядчику за фактически выполненные работы согласно документу о приемке, производятся за вычетом пропорциональных сумм оплаченного аванса, рассчитываемых как произведение размера предусмотренного Контрактом аванса в процентном выражении и стоимости фактически выполненных работ.

Оплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в частях 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.

Оплата аванса производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком независимой гарантии на сумму аванса, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.».
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1.4. Пункт 9.1. раздела 9 «Обеспечение исполнения Контракта» Контракта изложить в следующей редакции:

«9.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере аванса.».

1.5. Пункт 9.2. раздела 9 Контракта «Обеспечение исполнения Контракта», после предоставления Подрядчиком независимой гарантии, изложить в следующей редакции:

«9.2. Подрядчиком внесено обеспечение исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере 40 049 754,91 (сорок миллионов сорок девять тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 91 копейка.».

1.6. Приложение № 1 к Контракту «Сведения об объектах закупки» изложить в редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

1.7. Таблицы 2.1 и 2.2. Приложения № 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» изложить в редакции в соответствии с приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.8. Таблицу 3.1. Приложения № 3 к Контракту «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта», изложить в редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению.

2. Заказчику организовать заключение дополнительного соглашения к Контракту в соответствии с требованиями ч.65.1 ст.112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Порядка. 
3. Заказчику заключить дополнительное соглашение после преставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии с п. 8 Порядка.

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Бородина Ю.Д.
Глава

городского округа Кашира 

                                                     Н.А. Ханин
Проект представлен:

Директор МКУ «Управление строительства» 

городского округа Кашира
В.М. Коротков
Проект согласован:

Первый заместитель Главы 

администрации городского округа Кашира
Ю.Д. Бородин

Начальник финансового управления 

администрации городского округа Кашира

И.В. Козлова
Председатель Комитета по экономической политике 
администрации городского округа Кашира
И.В. Туровцев
Начальник правового управления 

администрации городского округа Кашира

И.В. Бабенков

Исполнитель:

Начальник отдела капитального

строительства МКУ «Управление строительства» городского

округа Кашира

В.В. Еремеев
123
Разослано:

в дело – 2
ОКС – oks-kashira3@yandex.ru
МКУ «Центр обслуживания» (Демина М.Ю.) - demina@kashira.org
МКУ «Комитет по закупкам» - mun.zakaz@mail.ru
финансовое управление -1  - kashira_fuakmr@mail.ru
