Приложение

к решению Совета депутатов

городского округа Кашира

от 22.11.2022 №115

Отчет

по проведенному контрольному мероприятию: «Проведение аудита эффективности использования средств бюджета городского округа Кашира с применением критериев оценки эффективности в 2021-2022г.г., по муниципальной программе: «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»».

На основании пункта 2.7. Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2022 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 17.12.2021г. № 26рд (с изм. от 24.05.2022 №13рд; от 21.09.2022 №22рд); уведомление о проведении контрольного мероприятия от 03.08.2022г. № 147, подписанное Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира, в соответствии с программой контрольного мероприятия от 03.08.2022г.;

распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 19.08.2022 года № 21рд «О проведении контрольного мероприятия в администрации городского округа Кашира».

Контрольное мероприятие «Проведение аудита эффективности использования средств бюджета городского округа Кашира с применением критериев оценки эффективности в 2021-2022г.г., по муниципальной программе: «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»» проведено инспектором Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Ишковой Юлией Валентиновной.

Цель проверки: проверить и определить законность и эффективность использования денежных средств бюджета городского округа Кашира на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»» в 2021-2022г.г.

Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия: с 22 августа 2022 года  по  31 октября 2022 года.

Объект контрольного мероприятия: Администрация городского округа Кашира (далее – Администрация).

# Полное наименование и реквизиты объекта: Администрация городского округа Кашира (далее – Администрация).

Администрация городского округа Кашира, является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления городского округа Кашира, наделенным Уставом городского округа Кашира полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области.

Устав городского округа Кашира Московской области (далее - Устав) принят Решением Совета депутатов городского округа Кашира (далее - Совет депутатов) от 29.02.2016г. № 22-н (зарегистрирован в Управлении Минюста России по Московской области 24 марта 2016г. N RU503420002016001).

Администрация городского округа Кашира является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области, Уставом городского округа Кашира Московской области, нормативными правовыми актами городского округа Кашира, а также локальными актами Учреждения.

Полное и сокращенное наименование объекта контроля - Администрация городского округа Кашира (далее – Администрация).

Для достижения и реализации целей в соответствии с предметом деятельности и основным видом деятельности, предусмотренным Уставом, Администрацией зарегистрированы сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности по основному виду деятельности (ОКВЭД) – 84.11.3 «Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера».

Администрация, в соответствии с основным видом деятельности составляет, утверждает и ведет бюджетную смету. Порядком составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений городского округа Кашира, утвержден постановлением администрации городского округа Кашира от 14.12.2018 № 3466-па (далее - Порядок составления бюджетных смет № 3466-па).

Основной государственный регистрационный номер

(ОГРН) – 1025002514085 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 50 № 010344419).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5019008901, с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001.

Коды общероссийских классификаторов:

ОКПО – 04034198,

ОКТМО – 46735000001 – г. Кашира,

ОКОГУ - 3300200 - местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) городских округов,

ОКФС – 14 – муниципальная собственность,

ОКОПФ – 75404 – муниципальные казенные учреждения.

Адрес (место нахождения) и почтовый адрес Учреждения: 142900, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2.

Решением Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете  городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 26.12.2019г. № 101-н Администрация городского округа Кашира наделена полномочиями главного администратора доходов бюджета городского округа Кашира, главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа Кашира.

Код главы администратора  -  901.

Администрация городского округа Кашира является главным распорядителем, получателем бюджетных средств, выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями.

Администрация городского округа Кашира наделена бюджетными  полномочиями  главного администратора  доходов бюджета городского округа Кашира и главного  распорядителя бюджетных средств по разделам классификации расходов бюджета:

0100 «Общегосударственные вопросы»;

0200 «Национальная оборона»;

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»;

0400 «Национальная экономика»;

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

0600 «Охрана окружающей среды»;

0700 «Образование»;

0800 «Культура и кинематография»;

1000 «Социальная политика»;

1100 «Физическая культура и спорт».

Администрации городского округа Кашира в органах федерального казначейства - УФК по Московской области (Финансовое управление Администрации городского округа Кашира) открыты лицевые счета:

– лицевой счет главного администратора доходов бюджета городского округа Кашира;

- лицевой счет получателя бюджетных средств;

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:

В соответствии со статьей 34 Устава городского округа Кашира Глава городского округа Кашира является высшим должностным лицом городского округа, возглавляет Администрацию городского округа и в соответствии со статьей 36 Устава городского округа Кашира руководит Администрацией городского округа на принципах единоначалия.

Главой городского округа Кашира с 28.05.2020г. по 10.11.2021г. являлся  Волков Дмитрий Владимирович (решение Совета депутатов городского округа Кашира от 21.05.2020 № 25 «Об избрании Главы городского округа», решение Совета депутатов городского округа Кашира от 11.11.2021 № 95 «О рассмотрении заявления главы городского округа Кашира Московской области Волкова Д.В. о досрочном прекращении полномочий и о возложении временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира Московской области»).

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира:

- с 11.11.2021г. по 01.12.2021г. Кузнецова Марина Сергеевна (решение Совета депутатов городского округа Кашира от 11.11.2021 № 95 «О рассмотрении заявления главы городского округа Кашира Московской области Волкова Д.В. о досрочном прекращении полномочий и о возложении временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира Московской области», решение Совета депутатов городского округа Кашира от 02.12.2021 № 107 «О рассмотрении заявления временно исполняющего полномочия главы городского округа Кашира Московской области М.С. Кузнецовой об освобождении от временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира городского округа Кашира Московской области и о возложении временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира Московской области»);

- с 02.12.2021г. по 16.02.2022г. Ханин Николай Александрович (решение Совета депутатов городского округа Кашира от 02.12.2021 № 107 «О рассмотрении заявления временно исполняющего полномочия главы городского округа Кашира Московской области М.С. Кузнецовой об освобождении от временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира городского округа Кашира Московской области и о возложении временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира Московской области, решение Совета депутатов городского округа Кашира от 15.02.2022 № 4 «Об избрании главы городского округа Кашира Московской области»).

Главой городского округа Кашира с 17.02.2022г. по настоящее время  является  Ханин Николай Александрович (решение Совета депутатов городского округа Кашира от 15.02.2022 № 4 «Об избрании главы городского округа Кашира Московской области», постановление администрации городского округа Кашира от 17.02.2022 № 8-пг «О вступлении в должность Главы городского округа Кашира Московской области»).

Сведения о бухгалтерском обслуживании:

Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского округа Кашира, возглавляемым начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности - главным бухгалтером.

В проверяемом периоде руководство отделом осуществляли следующие сотрудники:

Козлова Ирина Валерьевна (распоряжение администрации Каширского муниципального района от 28.05.2014 № 343-рк «О назначении на должность Козловой И.В.», распоряжение администрации городского округа Кашира от 02.02.2021 № 11-рлс «Об увольнении Козловой И.В.») с 09.01.2020г. по 02.02.2021г.

Бекетова Ольга Викторовна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 25.02.2021 № 16-рлс «О назначении Бекетовой О.В.», от 11.05.2021 № 37-рлс «Об увольнении Бекетовой О.В.») с 25.02.2021г. по 11.05.2021г.

Пантелеева Людмила Владимировна (распоряжение администрации городского округа Кашира от 02.07.2021 № 177-рк) с 05.07.2021г. по 18.07.2021г.

Ионисьян Лариса Николаевна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 30.08.2021 № 93-рлс «О назначении Ионисьян Л.Н.», от 19.11.2021 № 125-рлс «Об увольнении Ионисьян Л.Н.») с 30.08.2021г. по 19.11.2021г.

Руднева Валентина Валериевна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 02.02.2021 № 11-рлс «Об увольнении Козловой И.В.», от 11.05.2021 № 37-рлс «Об увольнении Бекетовой О.В.», от 19.11.2021 № 125-рлс «Об увольнении Ионисьян Л.Н.», от 13.12.2021 № 142-рлс «О переводе на другую должность Рудневой В.В.) с 03.02.2021г. по 24.02.2021г., с 12.05.2021г. по 29.08.2021г., с 20.11.2021г. по настоящее время.

Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия:

Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно правовые акты федеральных органов власти, органов власти Московской области, а также органов местного самоуправления городского округа Кашира, нормативные правовые акты проверяемого объекта.

Бухгалтерские документы, годовая бюджетная отчетность, бюджетные сметы, иные документы, характеризующие операции со средствами бюджета и имуществом.

Проверка проводилась на выборочной основе на основании документов, представленных в ходе осуществления контрольного мероприятия.

Для отражения нарушений в рамках контрольного мероприятия использованы Методические указания «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСО с учетом региональных особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от 01.11.2019 № 40Р-99 (в редакции распоряжения Контрольно-счетной палаты Московской области от 13.07.2020 № 41Р-56).

В ходе контрольного мероприятия было установлено следующее:

1. В соответствии с постановлением Администрации городского округа Кашира № 3245-па от 31.10.2019г. была утверждена муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»» на 2020-2024 годы (далее - муниципальная программа), муниципальная программа  делится на подпрограммы:

1) «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»;

2) «Мир и согласие. Новые возможности»;

3) «Молодежь Подмосковья»;

4) «Развитие туризма в Московской области»;

5) «Обеспечивающая подпрограмма»;

Муниципальный заказчик программы, ответственный за выполнение мероприятий по подпрограммам: МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира.

Цели муниципальной программы: Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Кашира Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Кашира. Создание единой методической и информационной инфраструктуры работы с молодежью в городском округе Кашира.

В ходе проверки было предоставлено Заключение по результатам проверки проекта муниципальной программы Финансовым управлением администрации городского округа Кашира от 21.10.2019г., а также Заключение Комитета по экономической политике администрации городского округа Кашира на представленный проект муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики от 21.10.2019 г., согласно порядка согласования проектов муниципальных программ, утвержденного Приказом Финансового управления администрации городского округа Кашира от 31 декабря 2016 года №72/а.

В муниципальную программу были внесены изменения по выделенным бюджетным ассигнованиям на 2021-2022 годы, вносимые изменения представлены в нижеприведенной таблице (тыс. руб.):

| № п/п | дата и № Постановления | Года, по которым вносятся изменения | Сумма бюджетных средств | Сумма средств бюджета Московской области | Сумма средств федерального бюджета | Сумма средств бюджета городского округа | Сумма средств из внебюджетных источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | от 31.10.2019г. № 3251-па | 2021 | 12243,0 | 0 | 3,0 | 11640,0 | 600,0 |
|  |  | 2022 | 12895,0 | 0 | 655,0 | 11640,0 | 600,0 |
| 2 | от 30.12.2020 №2998-па | 2021 | 12243,0 | 0 | 3,0 | 11640,0 | 600,0 |
|  |  | 2022 | 12895,0 | 0 | 655,0 | 11640,0 | 600,0 |
| 3 | от 30.12.2020 №2999-па | 2021 | 12183,0 (-60,0) | 0 | 3,0 | 11640,0 | 540,0 (-60,0) |
|  |  | 2022 | 12835,0 (-60,0) | 0 | 655,0 | 11640,0 | 540,0 (-60,0) |
| 4 | от 16.02.2021 №356-па | 2021 | 14015,0 (+1832,0) | 0 | 1962,0 (+1959,0) | 11300,0 (-340,0) | 753,0 (+213,0) |
|  |  | 2022 | 12355,0 (-480,0) | 0 | 655,0 | 11300,0 (-340,0) | 400,0 (-140,0) |
| 5 | от 18.02.2021 №391-па | 2021 | 21287,1 (+7272,1) | 7272,1 (+7272,1) | 1962,0 | 11300,0 | 753,0 |
|  |  | 2022 | 12355,0 | 0 | 655,0 | 11300,0 | 400,0 |
| 6 | от 17.05.2021 1222-па | 2021 | 24787,2 (+3500,1) | 7272,0 (+0,1) | 1962,0 | 14800,0 (+3500,0) | 753,0 |
|  |  | 2022 | 12355,0 | 0 | 655,0 | 11300,0 | 400,0 |
| 7 | от 07.06.2021 №1439-па | 2021 | 16513,0 (-8274,2) | 0 (-7272,2) | 960,0 (-1002,0) | 14800,0 | 753,0 |
|  |  | 2022 | 12708,0 (+353,0) | 0 | 655,0 | 11300,0 | 753,0 (+353,0) |
| 8 | от 11.06.2021 №1512-па | 2021 | 16813,0 (+300,0) | 0 | 960,0 | 15100,0 (+300,0) | 753,0 |
|  |  | 2022 | 12355,0 (-353,0) | 0 | 655,0 | 11300,0 | 400,0 (-353,0) |
| 9 | от 07.07.2021 №1764-па | 2021 | 22033,0 (+5220,0) | 5020,0 (+5220,0) | 960,0 | 15300,0 | 753,0 |
|  |  | 2022 | 12355,0 | 0 | 655,0 | 11300,0 | 400,0 |
| 10 | от 19.08.2021 №2201- па | 2021 | 24363,0 (+2330,0) | 5835,0 (+815,0) | 960,0 | 16815,0 (+1515,0) | 753,0 |
|  |  | 2022 | 12355,0 | 0 | 655,0 | 11300,0 | 400,0 |
| 11 | от 27.09.2021 №2506-па | 2021 | 24363,0 | 5835,0 | 960,0 | 16815,0 | 753,0 |
|  |  | 2022 | 12355,0 | 0 | 655,0 | 11300,0 | 400,0 |
| 12 | от 07.10.2021 №2634-па | 2021 | 25480,0 (+1117,0) | 5835,0 | 960,0 | 17932,0 (+1117,0) | 753,0 |
|  |  | 2022 | 12355,0 | 0 | 655,0 | 11300,0 | 400,0 |
| 13 | от 11.11.2021 №2946-па | 2021 | 25754,0 (+274,0) | 5835,0 | 960,0 | 18206,0 (+274,0) | 753,0 |
|  |  | 2022 | 12355,0 | 0 | 655,0 | 11300,0 | 400,0 |
| 14 | от 30.12.2021 №3538-па | 2021 | 25325,3 (-429,0) | 5835,0 | 960,0 | 17777,3 (-429,0) | 753,0 |
|  |  | 2022 | 12355,0 | 0 | 655,0 | 11300,0 | 400,0 |
|  | Итого сумма изменений в 2021 году | 2021 | +13082,3 | +5835,0 | +957,0 | +6137,3 | +153,0 |
|  |  | 2022 | -540,0 | 0 | 0 | -340,0 | -200,0 |
| 1 | от 15.02.2022 №358-па | 2022 | 18281,0 (+5926,0) | 0 | 528,0 (-127,0) | 17000,0 (+5700,0) | 753,0 (+353,0) |
| 2 | от 21.04.2022 № 1110-па | 2022 | 18281,0 | 0 | 528,0 | 17000,0 | 753,0 |
| 3 | от 15.06.2022 № 1834-па | 2022 | 17736,0 (-545,0) | 0 | 528,0 | 16455,0 (-545,0) | 753,0 |
| 4 | от 28.06.2022 №2040-па | 2022 | 17736,0 | 0 | 528,0 | 16455,0 | 753,0 |
|  | Итого сумма изменений в 2022 году | 2022 | +5381,0 |  | -127,0 | +5155,0 | +353,0 |

2. Под эффективностью расходования бюджетных средств следует понимать достижение поставленных целей и задач в рамках реализации муниципальных  программ путем соотношения полученного результата и произведенных затрат. Соответственно, критерии эффективности характеризуют объем произведенных расходов на предоставленные городским округом услуги (выполненные работы).

Анализ планирования и расходов бюджетных денежных средств, аудит эффективности показателей по программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»»  городского округа Кашира в 2021 году:

Критерий 1: Процент исполнения бюджетной сметы на 2021 год. (При достижении или снижении установленного количественного значения критерий считается достигнутым, при превышении – недостигнутым).

тыс.руб.

| Наименование программы /подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования | Профинансировано | % финансирования | Фактическое выполнение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»» на 2021 год | Средства Федерального бюджета | 960,0 | 8,0 | 1 | 8,0 | 1 |
|  | Средства бюджета Московской области | 5835 | 5576,8 | 96 | 5576,8 | 96 |
|  | Средства городского округа | 17699,5 | 17625,54 | 99,6 | 17625,54 | 99,6 |
|  | Внебюджетные источники | 830,8 | 439,22 | 53 | 439,22 | 53 |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 25325,30 | 23649,56 | 93 | 23649,56 | 93 |
| «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства городского округа | 9937,8 | 9937,3 | 99,99 | 9937,3 | 99,99 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  | 9937,8 | 9937,3 | 99,99 | 9937,3 | 99,99 |
| «Мир и согласие. Новые возможности» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Молодежь Подмосковья» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства городского округа | 6050,5 | 6040,8 | 99,8 | 6040,8 | 99,8 |
|  | Внебюджетные источники | 753,0 | 364,76 | 48 | 364,76 | 48 |
| Итого по подпрограмме |  | 6803,5 | 6405,56 | 94 | 6405,56 | 94 |
| «Развитие туризма в Московской области» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Обеспечивающая подпрограмма» | Средства Федерального бюджета | 960,0 | 8,0 | 1 | 8,0 | 1 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  | 960,0 | 8,0 | 1 | 8,0 | 1 |

Вывод: Результат достигнут, что подтверждает 93% освоение бюджетных денежных средств за 2021 год.

Критерий 2: Соотношение планирования и фактического использования муниципальных средств, предусмотренных на выполнение полномочий администрации городского округа Кашира. (При достижении или снижении установленного количественного значения критерий считается достигнутым, при превышении – недостигнутым).

Вывод:  Результат достигнут, что подтверждает 93% освоение бюджетных денежных средств за 2021 год.

Критерий 3: Определение сроков использования муниципальных средств в отчетном и текущем финансовых годах для анализа эффективности проведения закупок и приемки выполненных работ. (При достижении или снижении установленного количественного значения критерий считается достигнутым, при превышении – недостигнутым).

Вывод: Результат достигнут, что подтверждает 93% освоение бюджетных денежных средств за 2021 год.

Критерий 4: Возможность добиться лучших результатов. (При достижении или снижении установленного количественного значения критерий считается достигнутым, при превышении – недостигнутым).

Вывод: В связи с достижением результата 93% освоение бюджетных денежных средств за 2021 год, необходимость достижения лучших результатов отсутствует.

Согласно достигнутым показателям значений, установленным критериями оценки эффективности бюджетных средств считать использование ресурсов в 2021 году эффективным.

Конечные результаты муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»» достигнуты в совокупности по всем запланированным показателям с использованием 93% объема финансовых ресурсов.

3. Анализ эффективности расходования бюджетных средств за период 6 месяцев 2022 года является условным, для понимания достижения (снижения) или превышения результата, в то время как под эффективностью расходования бюджетных средств следует понимать достижение поставленных целей и задач в рамках реализации муниципальных  программ путем соотношения полученного результата и произведенных затрат за финансовый год.

Анализ планирования и расходов бюджетных денежных средств, аудит эффективности показателей по программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»»  городского округа Кашира в 2022 году:

Критерий 1: Процент исполнения бюджетной сметы за 6 месяцев 2022 года. (При достижении или снижении установленного количественного значения критерий считается условно достигнутым, при превышении – условно недостигнутым).

тыс.руб.

| Наименование программы /подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования | Профинансировано | % финансирования | Фактическое выполнение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43,6Программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»» на 2021 год | Средства Федерального бюджета | 528,0 | 259,8 | 49 | 259,8 | 49 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства городского округа | 16455,0 | 7168,7 | 44 | 7168,7 | 44 |
|  | Внебюджетные источники | 753,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 17736,0 | 7428,5 | 42 | 7428,5 | 42 |
| «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства городского округа | 10440,0 | 4376,0 | 42 | 4376,0 | 42 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  | 10440,0 | 4376,0 | 42 | 4376,0 | 42 |
| «Мир и согласие. Новые возможности» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Молодежь Подмосковья» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства городского округа | 6015,0 | 2792,7 | 46 | 2792,7 | 46 |
|  | Внебюджетные источники | 753,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  | 6768,0 | 2792,7 | 41 | 2792,7 | 41 |
| «Развитие туризма в Московской области» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Обеспечивающая подпрограмма» | Средства Федерального бюджета | 528,0 | 259,8 | 49 | 259,8 | 49 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  | 528,0 | 259,8 | 49 | 259,8 | 49 |

Вывод: Результат можно считать условно достигнутым, в виду освоения бюджетных денежных средств за 6 месяцев 2022 год на 42%, с прогнозируемым исполнением за 2022 год на 100%.

Критерий 2: Соотношение планирования и фактического использования муниципальных средств, предусмотренных на выполнение полномочий администрации городского округа Кашира. (При достижении или снижении установленного количественного значения критерий считается условно достигнутым, при превышении – условно недостигнутым).

Вывод:  Результат можно считать условно достигнутым, в виду освоения бюджетных денежных средств за 6 месяцев 2022 год на 42%, с прогнозируемым исполнением за 2022 год на 100%.

Критерий 3: Определение сроков использования муниципальных средств в отчетном и текущем финансовых годах для анализа эффективности проведения закупок и приемки выполненных работ. (При достижении или снижении установленного количественного значения критерий считается условно достигнутым, при превышении – условно недостигнутым).

Вывод: Результат можно считать условно достигнутым, в виду освоения бюджетных денежных средств за 6 месяцев 2022 год на 42%, с прогнозируемым исполнением за 2022 год на 100%.

Критерий 4: Возможность добиться лучших результатов. (При достижении или снижении установленного количественного значения критерий считается условно достигнутым, при превышении – условно недостигнутым).

Вывод: В связи с достижением результата 42% освоение бюджетных денежных средств за 6 месяцев 2022 год, а также прогнозируемым исполнением за 2022 год на 100%, необходимость достижения лучших результатов отсутствует.

Согласно условно достигнутым показателям значений, установленным критериями оценки эффективности бюджетных средств считать использование ресурсов в 2022 году эффективным.

Конечные результаты муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»» условно достигнуты в совокупности по всем запланированным показателям с использованием 42% объема финансовых ресурсов за 6 месяцев 2022 года.

Возражения или замечание руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия по результатам контрольного мероприятия.

Возражения или замечания в адрес Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира не поступали.