
                                            Приложение 
к решению Совета депутатов  
городского округа Кашира  
[bookmark: _GoBack]от 22.11.2022 №115


Отчет 
по проведенному контрольному мероприятию: «Проведение аудита эффективности использования средств бюджета городского округа Кашира с применением критериев оценки эффективности в 2021-2022г.г., по муниципальной программе: «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»».

На основании пункта 2.7. Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2022 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 17.12.2021г. № 26рд (с изм. от 24.05.2022 №13рд; от 21.09.2022 №22рд); уведомление о проведении контрольного мероприятия от 03.08.2022г. № 147, подписанное Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира, в соответствии с программой контрольного мероприятия от 03.08.2022г.; 
[bookmark: _Hlk86406643]распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 19.08.2022 года № 21рд «О проведении контрольного мероприятия в администрации городского округа Кашира».
Контрольное мероприятие «Проведение аудита эффективности использования средств бюджета городского округа Кашира с применением критериев оценки эффективности в 2021-2022г.г., по муниципальной программе: «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»» проведено инспектором Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Ишковой Юлией Валентиновной. 
Цель проверки: проверить и определить законность и эффективность использования денежных средств бюджета городского округа Кашира на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»» в 2021-2022г.г.
Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия: с 22 августа 2022 года  по  31 октября 2022 года.
Объект контрольного мероприятия: Администрация городского округа Кашира (далее – Администрация).
		Полное наименование и реквизиты объекта: Администрация городского округа Кашира (далее – Администрация).
Администрация городского округа Кашира, является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления городского округа Кашира, наделенным Уставом городского округа Кашира полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области.
[bookmark: _Hlk71199591]Устав городского округа Кашира Московской области (далее - Устав) принят Решением Совета депутатов городского округа Кашира (далее - Совет депутатов) от 29.02.2016г. № 22-н (зарегистрирован в Управлении Минюста России по Московской области 24 марта 2016г. N RU503420002016001).
Администрация городского округа Кашира является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области, Уставом городского округа Кашира Московской области, нормативными правовыми актами городского округа Кашира, а также локальными актами Учреждения.
Полное и сокращенное наименование объекта контроля - Администрация городского округа Кашира (далее – Администрация).
Для достижения и реализации целей в соответствии с предметом деятельности и основным видом деятельности, предусмотренным Уставом, Администрацией зарегистрированы сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности по основному виду деятельности (ОКВЭД) – 84.11.3 «Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера».
Администрация, в соответствии с основным видом деятельности составляет, утверждает и ведет бюджетную смету. Порядком составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений городского округа Кашира, утвержден постановлением администрации городского округа Кашира от 14.12.2018 № 3466-па (далее - Порядок составления бюджетных смет № 3466-па).
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) – 1025002514085 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 50 № 010344419).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5019008901, с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001.
Коды общероссийских классификаторов:
ОКПО – 04034198,
ОКТМО – 46735000001 – г. Кашира,
ОКОГУ - 3300200 - местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) городских округов,
ОКФС – 14 – муниципальная собственность,
ОКОПФ – 75404 – муниципальные казенные учреждения.
Адрес (место нахождения) и почтовый адрес Учреждения: 142900, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2.
Решением Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете  городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 26.12.2019г. № 101-н Администрация городского округа Кашира наделена полномочиями главного администратора доходов бюджета городского округа Кашира, главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа Кашира.
Код главы администратора  -  901.
Администрация городского округа Кашира является главным распорядителем, получателем бюджетных средств, выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями.
Администрация городского округа Кашира наделена бюджетными  полномочиями  главного администратора  доходов бюджета городского округа Кашира и главного  распорядителя бюджетных средств по разделам классификации расходов бюджета: 
0100 «Общегосударственные вопросы»;
0200 «Национальная оборона»;
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»;
0400 «Национальная экономика»;
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
0600 «Охрана окружающей среды»;
0700 «Образование»;
0800 «Культура и кинематография»;
1000 «Социальная политика»;
1100 «Физическая культура и спорт».
Администрации городского округа Кашира в органах федерального казначейства - УФК по Московской области (Финансовое управление Администрации городского округа Кашира) открыты лицевые счета:
– лицевой счет главного администратора доходов бюджета городского округа Кашира;
- лицевой счет получателя бюджетных средств;
- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.
 Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:
В соответствии со статьей 34 Устава городского округа Кашира Глава городского округа Кашира является высшим должностным лицом городского округа, возглавляет Администрацию городского округа и в соответствии со статьей 36 Устава городского округа Кашира руководит Администрацией городского округа на принципах единоначалия.
Главой городского округа Кашира с 28.05.2020г. по 10.11.2021г. являлся  Волков Дмитрий Владимирович (решение Совета депутатов городского округа Кашира от 21.05.2020 № 25 «Об избрании Главы городского округа», решение Совета депутатов городского округа Кашира от 11.11.2021 № 95 «О рассмотрении заявления главы городского округа Кашира Московской области Волкова Д.В. о досрочном прекращении полномочий и о возложении временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира Московской области»).
Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира: 
- с 11.11.2021г. по 01.12.2021г. Кузнецова Марина Сергеевна (решение Совета депутатов городского округа Кашира от 11.11.2021 № 95 «О рассмотрении заявления главы городского округа Кашира Московской области Волкова Д.В. о досрочном прекращении полномочий и о возложении временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира Московской области», решение Совета депутатов городского округа Кашира от 02.12.2021 № 107 «О рассмотрении заявления временно исполняющего полномочия главы городского округа Кашира Московской области М.С. Кузнецовой об освобождении от временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира городского округа Кашира Московской области и о возложении временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира Московской области»);
- с 02.12.2021г. по 16.02.2022г. Ханин Николай Александрович (решение Совета депутатов городского округа Кашира от 02.12.2021 № 107 «О рассмотрении заявления временно исполняющего полномочия главы городского округа Кашира Московской области М.С. Кузнецовой об освобождении от временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира городского округа Кашира Московской области и о возложении временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира Московской области, решение Совета депутатов городского округа Кашира от 15.02.2022 № 4 «Об избрании главы городского округа Кашира Московской области»).
Главой городского округа Кашира с 17.02.2022г. по настоящее время  является  Ханин Николай Александрович (решение Совета депутатов городского округа Кашира от 15.02.2022 № 4 «Об избрании главы городского округа Кашира Московской области», постановление администрации городского округа Кашира от 17.02.2022 № 8-пг «О вступлении в должность Главы городского округа Кашира Московской области»).
Сведения о бухгалтерском обслуживании:
Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского округа Кашира, возглавляемым начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности - главным бухгалтером.
В проверяемом периоде руководство отделом осуществляли следующие сотрудники:
Козлова Ирина Валерьевна (распоряжение администрации Каширского муниципального района от 28.05.2014 № 343-рк «О назначении на должность Козловой И.В.», распоряжение администрации городского округа Кашира от 02.02.2021 № 11-рлс «Об увольнении Козловой И.В.») с 09.01.2020г. по 02.02.2021г.
Бекетова Ольга Викторовна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 25.02.2021 № 16-рлс «О назначении Бекетовой О.В.», от 11.05.2021 № 37-рлс «Об увольнении Бекетовой О.В.») с 25.02.2021г. по 11.05.2021г.
Пантелеева Людмила Владимировна (распоряжение администрации городского округа Кашира от 02.07.2021 № 177-рк) с 05.07.2021г. по 18.07.2021г.
Ионисьян Лариса Николаевна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 30.08.2021 № 93-рлс «О назначении Ионисьян Л.Н.», от 19.11.2021 № 125-рлс «Об увольнении Ионисьян Л.Н.») с 30.08.2021г. по 19.11.2021г.
Руднева Валентина Валериевна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 02.02.2021 № 11-рлс «Об увольнении Козловой И.В.», от 11.05.2021 № 37-рлс «Об увольнении Бекетовой О.В.», от 19.11.2021 № 125-рлс «Об увольнении Ионисьян Л.Н.», от 13.12.2021 № 142-рлс «О переводе на другую должность Рудневой В.В.) с 03.02.2021г. по 24.02.2021г., с 12.05.2021г. по 29.08.2021г., с 20.11.2021г. по настоящее время.

Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия: 
Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно правовые акты федеральных органов власти, органов власти Московской области, а также органов местного самоуправления городского округа Кашира, нормативные правовые акты проверяемого объекта.
Бухгалтерские документы, годовая бюджетная отчетность, бюджетные сметы, иные документы, характеризующие операции со средствами бюджета и имуществом.
Проверка проводилась на выборочной основе на основании документов, представленных в ходе осуществления контрольного мероприятия.
Для отражения нарушений в рамках контрольного мероприятия использованы Методические указания «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСО с учетом региональных особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от 01.11.2019 № 40Р-99 (в редакции распоряжения Контрольно-счетной палаты Московской области от 13.07.2020 № 41Р-56).  

В ходе контрольного мероприятия было установлено следующее:
1. В соответствии с постановлением Администрации городского округа Кашира № 3245-па от 31.10.2019г. была утверждена муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»» на 2020-2024 годы (далее - муниципальная программа), муниципальная программа  делится на подпрограммы: 
1) «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»; 
2) «Мир и согласие. Новые возможности»;
3) «Молодежь Подмосковья»; 
4) «Развитие туризма в Московской области»; 
5) «Обеспечивающая подпрограмма»; 
Муниципальный заказчик программы, ответственный за выполнение мероприятий по подпрограммам: МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира.
Цели муниципальной программы: Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Кашира Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Кашира. Создание единой методической и информационной инфраструктуры работы с молодежью в городском округе Кашира.
		В ходе проверки было предоставлено Заключение по результатам проверки проекта муниципальной программы Финансовым управлением администрации городского округа Кашира от 21.10.2019г., а также Заключение Комитета по экономической политике администрации городского округа Кашира на представленный проект муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики от 21.10.2019 г., согласно порядка согласования проектов муниципальных программ, утвержденного Приказом Финансового управления администрации городского округа Кашира от 31 декабря 2016 года №72/а.
		В муниципальную программу были внесены изменения по выделенным бюджетным ассигнованиям на 2021-2022 годы, вносимые изменения представлены в нижеприведенной таблице (тыс. руб.):
	      № п/п
	дата и № Постановления
	Года, по которым вносятся изменения
	Сумма бюджетных средств
	Сумма средств бюджета Московской области
	Сумма средств федерального бюджета
	Сумма средств бюджета городского округа
	Сумма средств из  внебюджетных источников

	1
	от 31.10.2019г. № 3251-па
	2021 
	12243,0
	0
	3,0
	11640,0
	600,0

	
	
	2022 
	12895,0
	0
	655,0
	11640,0
	600,0

	2
	от 30.12.2020 №2998-па 
	2021 
	12243,0
	0
	3,0
	11640,0
	600,0

	
	
	2022 
	12895,0
	0
	655,0
	11640,0
	600,0

	3
	от 30.12.2020 №2999-па


	2021 

	12183,0
(-60,0)
	0
	3,0
	11640,0
	540,0
(-60,0)

	
	
	2022 

	12835,0
(-60,0)
	0
	655,0
	11640,0
	540,0
(-60,0)

	4
	от 16.02.2021 №356-па
	2021 

	14015,0
(+1832,0)
	0
	1962,0
(+1959,0)
	11300,0
(-340,0)
	753,0
(+213,0)

	
	
	2022 

	12355,0
(-480,0)
	0
	655,0
	11300,0
(-340,0)
	400,0
(-140,0)

	5
	от 18.02.2021 №391-па
	2021 

	21287,1
(+7272,1)
	7272,1
(+7272,1)
	1962,0
	11300,0
	753,0

	
	
	2022 
	12355,0
	0
	655,0
	11300,0
	400,0

	6
	от 17.05.2021 1222-па
	2021 

	24787,2
(+3500,1)
	7272,0
(+0,1)
	1962,0
	14800,0
(+3500,0)
	753,0

	
	
	2022 
	12355,0
	0
	655,0
	11300,0
	400,0

	7
	от 07.06.2021 №1439-па
	2021 

	16513,0
(-8274,2)
	0
(-7272,2)
	960,0
(-1002,0)
	14800,0
	753,0

	
	
	2022 

	12708,0
(+353,0)
	0
	655,0
	11300,0
	753,0
(+353,0)

	8
	от 11.06.2021 №1512-па
	2021 

	16813,0
(+300,0)
	0
	960,0
	15100,0
(+300,0)
	753,0

	
	
	2022 

	12355,0
(-353,0)
	0
	655,0
	11300,0
	400,0
(-353,0)

	9
	от 07.07.2021 №1764-па
	2021 

	22033,0
(+5220,0)
	5020,0
(+5220,0)
	960,0
	15300,0
	753,0

	
	
	2022 
	12355,0
	0
	655,0
	11300,0
	400,0

	10
	от 19.08.2021 №2201- па
	2021 

	24363,0
(+2330,0)
	5835,0
(+815,0)
	960,0
	16815,0
(+1515,0)
	753,0

	
	
	2022 
	12355,0
	0
	655,0
	11300,0
	400,0

	11
	от 27.09.2021 №2506-па
	2021 
	24363,0
	5835,0
	960,0
	16815,0
	753,0

	
	
	2022 
	12355,0
	0
	655,0
	11300,0
	400,0

	12
	от 07.10.2021 №2634-па
	2021 

	25480,0
(+1117,0)
	5835,0
	960,0
	17932,0
(+1117,0)
	753,0

	
	
	2022 
	12355,0
	0
	655,0
	11300,0
	400,0

	13
	от 11.11.2021 №2946-па
	2021 

	25754,0
(+274,0)
	5835,0
	960,0
	18206,0
(+274,0)
	753,0

	
	
	2022 
	12355,0
	0
	655,0
	11300,0
	400,0

	14
	от 30.12.2021 №3538-па
	2021 

	25325,3
(-429,0)
	5835,0
	960,0
	17777,3
(-429,0)
	753,0

	
	
	2022 
	12355,0
	0
	655,0
	11300,0
	400,0

	
	Итого сумма изменений в 2021 году
	2021 
	+13082,3
	+5835,0
	+957,0
	+6137,3
	+153,0

	
	
	2022 
	-540,0
	0
	0
	-340,0
	-200,0

	1
	от 15.02.2022 №358-па
	2022 

	18281,0
(+5926,0)
	0
	528,0
(-127,0)
	17000,0
(+5700,0)
	753,0
(+353,0)

	2
	от 21.04.2022 № 1110-па
	2022 

	18281,0

	0
	528,0
	17000,0
	753,0

	3
	от 15.06.2022 № 1834-па
	2022 

	17736,0
(-545,0)
	0
	528,0
	16455,0
(-545,0)
	753,0

	4
	от 28.06.2022 №2040-па 
	2022 

	17736,0
	0
	528,0
	16455,0
	753,0

	
	Итого сумма изменений в 2022 году
	
2022 

	
+5381,0
	
	
-127,0
	
+5155,0
	
+353,0



2. Под эффективностью расходования бюджетных средств следует понимать достижение поставленных целей и задач в рамках реализации муниципальных  программ путем соотношения полученного результата и произведенных затрат. Соответственно, критерии эффективности характеризуют объем произведенных расходов на предоставленные городским округом услуги (выполненные работы).
		Анализ планирования и расходов бюджетных денежных средств, аудит эффективности показателей по программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»»  городского округа Кашира в 2021 году: 
		Критерий 1: Процент исполнения бюджетной сметы на 2021 год. (При достижении или снижении установленного количественного значения критерий считается достигнутым, при превышении – недостигнутым).
тыс.руб.
	Наименование программы /подпрограммы
	Источник финансирования
	Объем финансирования
	Профинансировано
	% финансирования
	Фактическое выполнение
	% выполнения

	Программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»» на 2021 год

	Средства Федерального бюджета
	960,0
	8,0

	1
	8,0
	1

	
	Средства бюджета Московской области
	5835
	5576,8
	96
	5576,8
	96

	
	Средства городского округа
	17699,5
	17625,54
	99,6
	17625,54
	99,6

	
	Внебюджетные источники
	830,8
	439,22
	53
	439,22
	53

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	 
	25325,30
	23649,56
	93
	23649,56
	93

	«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»
	Средства Федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства городского округа
	9937,8
	9937,3
	99,99
	9937,3
	99,99

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по подпрограмме
	 
	9937,8
	9937,3
	99,99
	9937,3
	99,99

	«Мир и согласие. Новые возможности»
	Средства Федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства городского округа
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по подпрограмме
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	«Молодежь Подмосковья»
	Средства Федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства городского округа
	6050,5
	6040,8
	99,8
	6040,8
	99,8

	
	Внебюджетные источники
	753,0
	364,76
	48
	364,76
	48

	Итого по подпрограмме
	 
	6803,5
	6405,56
	94
	6405,56
	94

	«Развитие туризма в Московской области»
	Средства Федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства городского округа
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по подпрограмме
	
	0
	0
	0
	0
	0

	«Обеспечивающая подпрограмма»
	Средства Федерального бюджета
	960,0
	8,0
	1
	8,0
	1

	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства городского округа
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по подпрограмме
	
	960,0
	8,0
	1
	8,0
	1


		
Вывод: Результат достигнут, что подтверждает 93% освоение бюджетных денежных средств за 2021 год.

		Критерий 2: Соотношение планирования и фактического использования муниципальных средств, предусмотренных на выполнение полномочий администрации городского округа Кашира. (При достижении или снижении установленного количественного значения критерий считается достигнутым, при превышении – недостигнутым).
		Вывод:  Результат достигнут, что подтверждает 93% освоение бюджетных денежных средств за 2021 год.
		Критерий 3: Определение сроков использования муниципальных средств в отчетном и текущем финансовых годах для анализа эффективности проведения закупок и приемки выполненных работ. (При достижении или снижении установленного количественного значения критерий считается достигнутым, при превышении – недостигнутым).
		Вывод: Результат достигнут, что подтверждает 93% освоение бюджетных денежных средств за 2021 год.
		Критерий 4: Возможность добиться лучших результатов. (При достижении или снижении установленного количественного значения критерий считается достигнутым, при превышении – недостигнутым).
		Вывод: В связи с достижением результата 93% освоение бюджетных денежных средств за 2021 год, необходимость достижения лучших результатов отсутствует.

Согласно достигнутым показателям значений, установленным критериями оценки эффективности бюджетных средств считать использование ресурсов в 2021 году эффективным.
Конечные результаты муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»» достигнуты в совокупности по всем запланированным показателям с использованием 93% объема финансовых ресурсов.

3. Анализ эффективности расходования бюджетных средств за период 6 месяцев 2022 года является условным, для понимания достижения (снижения) или превышения результата, в то время как под эффективностью расходования бюджетных средств следует понимать достижение поставленных целей и задач в рамках реализации муниципальных  программ путем соотношения полученного результата и произведенных затрат за финансовый год. 
		Анализ планирования и расходов бюджетных денежных средств, аудит эффективности показателей по программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»»  городского округа Кашира в 2022 году: 
		Критерий 1: Процент исполнения бюджетной сметы за 6 месяцев 2022 года. (При достижении или снижении установленного количественного значения критерий считается условно достигнутым, при превышении – условно недостигнутым).
тыс.руб.
	Наименование программы /подпрограммы
	Источник финансирования
	Объем финансирования
	Профинансировано
	% финансирования
	Фактическое выполнение
	% выполнения

	43,6Программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»» на 2021 год

	Средства Федерального бюджета
	528,0
	259,8
	49
	259,8
	49

	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства городского округа
	16455,0
	7168,7
	44
	7168,7
	44

	
	Внебюджетные источники
	753,0
	0
	0
	0
	0

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	 
	17736,0
	7428,5
	42
	7428,5
	42

	«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»
	Средства Федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства городского округа
	10440,0
	4376,0
	42
	4376,0
	42

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по подпрограмме
	 
	10440,0
	4376,0
	42
	4376,0
	42

	«Мир и согласие. Новые возможности»
	Средства Федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства городского округа
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по подпрограмме
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	«Молодежь Подмосковья»
	Средства Федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства городского округа
	6015,0
	2792,7
	46
	2792,7
	46

	
	Внебюджетные источники
	753,0
	0
	0
	0
	0

	Итого по подпрограмме
	 
	6768,0
	2792,7
	41
	2792,7
	41

	«Развитие туризма в Московской области»
	Средства Федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства городского округа
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по подпрограмме
	
	0
	0
	0
	0
	0

	«Обеспечивающая подпрограмма»
	Средства Федерального бюджета
	528,0
	259,8
	49
	259,8
	49

	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства городского округа
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по подпрограмме
	
	528,0
	259,8
	49
	259,8
	49


		
Вывод: Результат можно считать условно достигнутым, в виду освоения бюджетных денежных средств за 6 месяцев 2022 год на 42%, с прогнозируемым исполнением за 2022 год на 100%.

		Критерий 2: Соотношение планирования и фактического использования муниципальных средств, предусмотренных на выполнение полномочий администрации городского округа Кашира. (При достижении или снижении установленного количественного значения критерий считается условно достигнутым, при превышении – условно недостигнутым).
		Вывод:  Результат можно считать условно достигнутым, в виду освоения бюджетных денежных средств за 6 месяцев 2022 год на 42%, с прогнозируемым исполнением за 2022 год на 100%.
		Критерий 3: Определение сроков использования муниципальных средств в отчетном и текущем финансовых годах для анализа эффективности проведения закупок и приемки выполненных работ. (При достижении или снижении установленного количественного значения критерий считается условно достигнутым, при превышении – условно недостигнутым).
	Вывод: Результат можно считать условно достигнутым, в виду освоения бюджетных денежных средств за 6 месяцев 2022 год на 42%, с прогнозируемым исполнением за 2022 год на 100%.
		Критерий 4: Возможность добиться лучших результатов. (При достижении или снижении установленного количественного значения критерий считается условно достигнутым, при превышении – условно недостигнутым).
Вывод: В связи с достижением результата 42% освоение бюджетных денежных средств за 6 месяцев 2022 год, а также прогнозируемым исполнением за 2022 год на 100%, необходимость достижения лучших результатов отсутствует.

Согласно условно достигнутым показателям значений, установленным критериями оценки эффективности бюджетных средств считать использование ресурсов в 2022 году эффективным.
Конечные результаты муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»» условно достигнуты в совокупности по всем запланированным показателям с использованием 42% объема финансовых ресурсов за 6 месяцев 2022 года.

Возражения или замечание руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия по результатам контрольного мероприятия.  
Возражения или замечания в адрес Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира не поступали.
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